私立育民高級工業職業學校104學年度精進優質計畫第7次管制會議紀錄

壹、時間：105年03月29日(星期二)16時30分。

貳、地點：技藝中心。

參、主席：劉適源  代理校長。

肆、參加人員：如簽到表。

伍、記錄：戴盛文  主任。

陸、會議內容

一、主席致詞

本次會議是104學年度精進優質計畫第7次會議，也是105年度3月份的執行進度管制會議，感謝精進優質化各項子計畫承辦人及各處室同仁的協助，讓各項計畫得以順利進行。

教育部訂於105年04月22日下午1330~1620至本校實施104學年度精進計畫期中輔導訪視，請各子計畫承辦人將相關計畫依據時程辦理。

二、承辦單位報告

(一)上次會議決議事項辦理情形：

1.為求本校各專案卷夾格式能夠統一，請本校專案卷夾請各負責人依據教務處本日示範，區分計畫、執行、考核三部分，同時分別加上目次表，教務處訂於本日管制會議再做一次說明。

2.辦理各項活動時，請先行上簽，如活動需要協調或調整內容時，可於簽呈上說明，並視前完成相關平行與垂直之間的溝通與協調。

(二)育民工家104學年度下半年度「精進優質計畫」3月份執行進度管制表

| 工作要項 | 執行摘要 | 105年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |  |
| 104-1-1 充實暨改善E化教學平台系統 | 1.充實暨改善E化教學平台系統。 2.建立教師多媒體教學資料庫。 3.建立線上測驗題庫。 4.辦理教師教學成果評量。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年03月28日上簽辦理教學平台評比。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 104-1-2 教師專業發展評鑑 | 1.辦理教師觀察。 2.完成評鑑相關事宜。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.已於本校行事曆訂定教學觀察時間自105年03月01日至105年05月06日止。 2.參加進階認證教師已於105年03月14日將教師專業發展評鑑進階認證教師將認證資料寄送新竹教育大學備審。 3.參加初階認證教師於105年03月31日前完成，105年04月15日前完成資料上傳。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 104-1-3 教師專業知能研習 | 1.培訓教師多媒體教學檔案製作能力。 2.與優質學校辦理校際經驗交流。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.於105年03月22日邀請信望愛文教基金會邱雅君講師辦理第四場次「學習吧平台研習課程」教師研習課程，共計有23位教師參加。 2.於105年03月23日邀請育達科技大學辦理第五場次「教師專題製作經驗分享」教師研習課程，共計有19位教師參加。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 104-1-4 建立教師社群中心 | 1.建立各科教師專業社群。 2.設置教師專業社群中心。 3.製作各社群多媒體教學檔案。 4.辦理多媒體教學檔案評量。 5.建立教師管理及考核系統。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年03月28日上簽辦理教學平台評比。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-1 辦理性別平等相關研習 | 辦理性別平等教育相關議題之能研習6小時。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-2 成立「班級經營」教師知能成長社群 | 1.辦理「班級經營」教師知能研習。 2.辦理「班級經營」經驗分享。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.已於03月28日辦理「班級經營」教師知能研習，邀請新竹教育大學謝傳崇教授蒞校演講。 2.於3月份導師研習由幼時資電一黃凱莉老師實施班級經營經驗分享。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
| 104-2-3 教師學輔知能校際交流活動 | 辦理1場次教師學輔知能校際交流活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年1月20、21日已完成與育達科技大學與君毅中學的學輔交流活動，完成100%。 |  |
|  |  |  | 5 | 15 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-4 強化學務輔導及輔導諮商機制 | 更新學輔管理系統，增加E化輔導記錄，提升輔導人力智能。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 亞昕系統已安裝。 | 戈登人格測驗成績分析一月份已請亞昕系統協助加入，目前協調中。 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-5 辦理教師職場倫理研習 | 1.辦理職場倫理研習。 2.鼓勵教師參加職場倫理認證。 | ＊ | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-3-1 修護實務技能精進 | 1.辦理教師修護實務技能精進研習。 2.辦理教師修護實務技能教學觀察。 3.辦理教師教學改進研討會。 4.辦理教師學習成果評量。 5.研發課程教案。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於03月11日~03月25日完成精進研習及教學觀察，邀請黃貴易講師擔任，教師參加16人次，學生76人次。 |  |
|  |  |  |  | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 104-3-2 汽車電工電子專題 | 1.辦理教師增能研習。 2.辦理汽車電工電子專題協同教學。 3.教師帶領學生進行專題製作。 4.辦理專題製作執行成效研討會。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於03月09日~03月25日完增能進研習，邀請蔣雲錦講師擔任，教師參加16人次，學生102人次。 | 1.預計於04月06日~27日辦理電工電子研習。 2.預計於05月09日、05月13日至修平科大及中華科大辦理校際交流。 |
|  |  | 45 | 50 | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-1 課程融入 地方特色 | 1.將雕塑藝術融入教學課程。 2.將客家創意米食融入教學課程。 3.課程融入在地農產品（南瓜、西瓜創意果雕）。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於03月14日邀請林進昌講師擔任，教師參加9人次，學生29人次。 2.已於03月15日完成果雕研習，邀請蔡永宏講師擔任，教師參加3人次，學生33人次。 3.已於03月25日完成木雕研習，邀請林進昌講師擔任，教師參加1人次，學生28人次。 | 1.預計04月06日~04月27日辦理果雕研習。 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-2 綠色文化 創意商品 | 1.設計與開發客家創意米食商品。 2.設計及開發綠色文化創意烘焙產品。 3.綠色文化創意或行銷專題製作。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  | 1.預計05月03日辦理米食研習。 2.預計於04月13日、04月27日辦理專題製作說明。 3.預計04月06日、04月13日辦理藝術蛋糕研習。 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-3 地方特色研究與行銷 | 1.辦理地方特色文化講座。 2.地方特色文化及農產品研究。 3.辦理網頁設計研習。 4.架設地方特色文化綱站。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於03月18日完成茶(藝)文化研習，邀請蔡玉釵講師擔任，教師參加1人次，學生30人次。 2.已於03月28日完成第一場APP製作研習，邀請張毓騰講師擔任，教師參加1人次，學生28人次。 | 預計04月15日辦理第二場APP研習。 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-4 創意商品模型製作 | 1.辦理3D列印技術研習。 2.製作地方特色成果模型。 3.製作綠色文化創意商品模型。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 已於03月25日完成第一場3D列印研習，邀請賴文章講師擔任，教師參加3人次，學生38人次。 | 預計04月25日辦理第二場3D列印研習。 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 104-5-1 戲劇特效彩繪 | 1.辦理師生戲劇特效彩繪研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.辦理校內特效造型技能競賽。 4.教師指導學生參與競賽之人數及作品成果。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 已完成上簽。 | 預計於04月12日、04月26日、05月03日、05月10日辦理研習。 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 104-5-2 奇光幻影 | 1.辦理師生奇光幻影研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.教師指導學生專題書面報告及專題製作競賽。 4.指導學生參加全國創意偶戲比賽。 5.辦理創意光影戲成果展活動，並進行觀眾問卷調查。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 已完成上簽，並於03月14日辦理第一場研習。 | 1.預計於105年04月22日參加全國學生創意偶戲比賽。 2.預計於05月31日辦理光影戲成果展。 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 104-6 微電影拍攝計畫 | 1.邀請大學師資講授微電影拍攝技巧及影片剪輯課程。 2.拍攝微電影毛片。 3.剪輯微電影。 4.將微電影上傳學校網站供社區民眾觀賞。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |
|  |  |  | 45 | 75 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 截至105.03.28 點閱人數為340人次 |  |

三、主席指（裁）示事項：

已執行完畢事項，請各單位按規定完成紀錄備查。

育民工家104學年度下半年度「精進優質計畫」3月份執行進度管制表

| 工作要項 | 執行摘要 | 105年 | 辦理情形 | 主席指(裁)示事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |  |
| 104-1-1 充實暨改善E化教學平台系統 | 1.充實暨改善E化教學平台系統。 2.建立教師多媒體教學資料庫。 3.建立線上測驗題庫。 4.辦理教師教學成果評量。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年03月28日上簽辦理教學平台評比。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 104-1-2 教師專業發展評鑑 | 1.辦理教師觀察。 2.完成評鑑相關事宜。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.已於本校行事曆訂定教學觀察時間自105年03月01日至105年05月06日止。 2.參加進階認證教師已於105年03月14日將教師專業發展評鑑進階認證教師將認證資料寄送新竹教育大學備審。 3.參加初階認證教師於105年03月31日前完成，105年04月15日前完成資料上傳。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 104-1-3 教師專業知能研習 | 1.培訓教師多媒體教學檔案製作能力。 2.與優質學校辦理校際經驗交流。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.於105年03月22日邀請信望愛文教基金會邱雅君講師辦理第四場次「學習吧平台研習課程」教師研習課程，共計有23位教師參加。 2.於105年03月23日邀請育達科技大學辦理第五場次「教師專題製作經驗分享」教師研習課程，共計有19位教師參加。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 104-1-4 建立教師社群中心 | 1.建立各科教師專業社群。 2.設置教師專業社群中心。 3.製作各社群多媒體教學檔案。 4.辦理多媒體教學檔案評量。 5.建立教師管理及考核系統。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年03月28日上簽辦理教學平台評比。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-1 辦理性別平等相關研習 | 辦理性別平等教育相關議題之能研習6小時。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-2 成立「班級經營」教師知能成長社群 | 1.辦理「班級經營」教師知能研習。 2.辦理「班級經營」經驗分享。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.已於03月28日辦理「班級經營」教師知能研習，邀請新竹教育大學謝傳崇教授蒞校演講。 2.於3月份導師研習由幼時資電一黃凱莉老師實施班級經營經驗分享。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
| 104-2-3 教師學輔知能校際交流活動 | 辦理1場次教師學輔知能校際交流活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年1月20、21日已完成與育達科技大學與君毅中學的學輔交流活動，完成100%。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 5 | 15 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-4 強化學務輔導及輔導諮商機制 | 更新學輔管理系統，增加E化輔導記錄，提升輔導人力智能。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.亞昕系統已安裝。 2.戈登人格測驗成績分析一月份已請亞昕系統協助加入，目前協調中。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-5 辦理教師職場倫理研習 | 1.辦理職場倫理研習。 2.鼓勵教師參加職場倫理認證。 | ＊ | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-3-1 修護實務技能精進 | 1.辦理教師修護實務技能精進研習。 2.辦理教師修護實務技能教學觀察。 3.辦理教師教學改進研討會。 4.辦理教師學習成果評量。 5.研發課程教案。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於03月11日~03月25日完成精進研習及教學觀察，邀請黃貴易講師擔任，教師參加16人次，學生76人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  |  | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 104-3-2 汽車電工電子專題 | 1.辦理教師增能研習。 2.辦理汽車電工電子專題協同教學。 3.教師帶領學生進行專題製作。 4.辦理專題製作執行成效研討會。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.已於03月09日~03月25日完增能進研習，邀請蔣雲錦講師擔任，教師參加16人次，學生102人次。 2.預計於04月06日~27日辦理電工電子研習。 3.預計於05月09日、05月13日至修平科大及中華科大辦理校際交流。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 45 | 50 | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-1 課程融入 地方特色 | 1.將雕塑藝術融入教學課程。 2.將客家創意米食融入教學課程。 3.課程融入在地農產品（南瓜、西瓜創意果雕）。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於03月14日邀請林進昌講師擔任，教師參加9人次，學生29人次。 2.已於03月15日完成果雕研習，邀請蔡永宏講師擔任，教師參加3人次，學生33人次。 3.已於03月25日完成木雕研習，邀請林進昌講師擔任，教師參加1人次，學生28人次。 4.預計04月06日~04月27日辦理果雕研習。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-2 綠色文化 創意商品 | 1.設計與開發客家創意米食商品。 2.設計及開發綠色文化創意烘焙產品。 3.綠色文化創意或行銷專題製作。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.預計05月03日辦理米食研習。 2.預計於04月13日、04月27日辦理專題製作說明。 3.預計04月06日、04月13日辦理藝術蛋糕研習。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-3 地方特色研究與行銷 | 1.辦理地方特色文化講座。 2.地方特色文化及農產品研究。 3.辦理網頁設計研習。 4.架設地方特色文化綱站。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於03月18日完成茶(藝)文化研習，邀請蔡玉釵講師擔任，教師參加1人次，學生30人次。 2.已於03月28日完成第一場APP製作研習，邀請張毓騰講師擔任，教師參加1人次，學生28人次。 3.預計04月15日辦理第二場APP研習。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-4 創意商品模型製作 | 1.辦理3D列印技術研習。 2.製作地方特色成果模型。 3.製作綠色文化創意商品模型。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於03月25日完成第一場3D列印研習，邀請賴文章講師擔任，教師參加3人次，學生38人次。 2.預計04月25日辦理第二場3D列印研習。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 104-5-1 戲劇特效彩繪 | 1.辦理師生戲劇特效彩繪研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.辦理校內特效造型技能競賽。 4.教師指導學生參與競賽之人數及作品成果。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已完成上簽。 2.預計於04月12日、04月26日、05月03日、05月10日辦理研習。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 104-5-2 奇光幻影 | 1.辦理師生奇光幻影研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.教師指導學生專題書面報告及專題製作競賽。 4.指導學生參加全國創意偶戲比賽。 5.辦理創意光影戲成果展活動，並進行觀眾問卷調查。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已完成上簽，並於03月14日辦理第一場研習。 2.預計於105年04月22日參加全國學生創意偶戲比賽。 3.預計於05月31日辦理光影戲成果展。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 104-6 微電影拍攝計畫 | 1.邀請大學師資講授微電影拍攝技巧及影片剪輯課程。 2.拍攝微電影毛片。 3.剪輯微電影。 4.將微電影上傳學校網站供社區民眾觀賞。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |
|  |  |  | 45 | 75 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 截至105.03.28 點閱人數為340人次 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |

四、問題討論

(一)戴盛文主任：

1.國前署訂於105年04月22日下午1330~1620至校實施期中輔導訪視，請各子計畫承辦人及庶務組能夠將專案卷夾完成準備，各單位採購資本門項目要完成財產標籤的製貼，列為精進優質計畫期中輔導訪視必檢項目。

2.依教育部規定應於105年03月31日前將104學年度期中輔導訪視表冊列印核章及上傳國教署網站，請各子計畫承辦人協助相關資料之核對。

2.105學年度高職優質化輔助方案構想書應於105年03月31日前上傳高職優質化網站，部分項目的具體作法請各處室能夠再增加，讓構想書能夠更完整。

主席裁示：

1.請各子計畫承辦人隨時保持最新資料，並將相關活動成果保留備查，相關專案卷夾也必須隨時做檢視。

2.各項資本門採購設備除了要妥善使用外，必須將財產標籤貼至實相關設備，如有損壞或遺失應立即重新製貼。

3.請處室主任協助配合辦理。

五、結論

105學年度高職優質化輔助方案構想書的內容影響審查委員是否能夠通過審核，請各處室能夠再檢視相關內容，期望能夠順利通過構構想的審查。

同時對於105年04月22日的期中輔導訪視，仍需要各位同仁的共同協助與配合，讓計畫項目能夠圓滿完成，順利達到原本預期的目標。

柒、散會：17時15分。