| 育民工家 102學年度第2學期 均質化實施方案 第七次會議記錄 |
| --- |
| 時間 | 103年02月26日(星期三） 下午14時～15時 | 地點 | 視聽教室 |
| 主席 | 校長劉昭一 | 紀錄 | 葉宏麒 |
| 出席人員 | 如簽到簿 |
| 會議內容： 壹、主席致詞： 新的學期已開始，希望各承辦人依計畫期程執行，本學期各計畫的執行成效有賴各承辦人的用心付出，大家一同加油！ 貳、上次會議主席指裁示事項執行情形： 持續列管各計畫經費之用情形及自籌款管制作業。 參、本次會議報告事項： 1.請各計畫承辦人如需採購資本門設備，請於本月底前將需採購之設備詳細資料送本組彙整，以便辦理採購及建帳作業。 2.請各計畫承辦人於本月底前將計畫執行大綱及預劃時程送本組彙整，俾建立時程管制表，以利本組協助各承辦人執行計畫並建立管理機制。 3.請各計畫承辦人在規劃印刷費、雜支等經費支用時，請務必將成果報告所需經費一併列入考量規劃。 4.102學年度各項計畫執行時程，如下表。請各計畫承辦人注意辦理時程並依照時程辦理完成。 工作要項 103年 已完成 未完成 02月 03月 04月 05月 06月 07月 1.傳統技藝醒獅體驗計畫 ● ◎ ◎ ◎ 1.因原指導老師本學期無法到校授課，現正外聘師資中。 2.預定於3至5月辦理8次醒獅體驗課程。 2.創意發展生涯探索學習計畫 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.預定於本月底辦理設備採購作業。 2.預定於3/19（福興武術國小）、5/23（大西國中）辦理體驗課程。 3.餐飲技藝達人研習 ◎ ◎ ◎ ◎ 1.已聯繫任教講師。 1.預定於3月底、4月初辦理研習。 2.本案預劃於4月中旬辦理完畢。 4.美姿美儀研習 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 1.預定於4月份辦理研習。 5.門市服務課程研習 ◎ ◎ ◎ 1.預定於3月初發函辦理報名作業。 2.預定於4、5月辦理三次研習課程。 6.球愛天空—棒球育樂營 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 1.現正協調各國中，俟國中聯賽結束後即開始辦理。 2.預定於本月底辦理設備採購作業。 肆、臨時動議： 1.張明松組長：建議在此決議均質化成果報告採各計畫分別印製或集中印製。 決議：由承辦單位統籌採集中印製。 伍、主席指裁示： 1.承辦單位報告事項第二項暫不執行，但請承辦單位持續加強列管各計畫執行進度管制： （1）請各計畫承辦人於每月第3週提交計畫執行進度，進度要明確，詳細說明本月完成工作項目、未完成工作項目及次月預定執行事項。每項均需詳述人、事、時、地、物。 （2）對每月未完成工作項目請承辦人提出詳細說明。 2.各計畫資本門採購設備詳細規格，請各承辦人於2月27日前提交承辦單會彙整，統一上簽辦理採購。 3.每月管制會議前二天，請承辦單位至校長室預先提報各計畫管制執行情形。 4.請各計畫承辦人於103年6月中旬前將計畫執行完畢。 陸、散會：1750時。 |