| 育民工家 102學年度第2學期 均質化實施方案 第七次會議記錄 |
| --- |
| 時間 | 103年03月28日(星期五） 下午1630時～1730時 | 地點 | 視聽教室 |
| 主席 | 校長劉昭一 | 紀錄 | 葉宏麒 |
| 出席人員 | 如簽到簿 |
| 會議內容： 壹、主席致詞： 本學期已到期中，陸續進入計畫執行階段，甚至部分計畫已進入結案階段，希望各承辦人依計畫期程賡續執行，各計畫的執行成效有賴各承辦人的用心付出，大家一同加油！ 貳、上次會議主席指裁示事項執行情形： 一、承辦單位報告事項第二項暫不執行，但請承辦單位持續加強列管各計畫執行進度管 （一）請各計畫承辦人於每月第3週提交計畫執行進度，進度要明確，詳細說明本月完成 工作項目、未完成工作項目及次月預定執行事項。每項均需詳述人、事、時、地、物。 執行情形：請各計畫承辦人請確依指示辦理。 （二）對每月未完成工作項目請承辦人提出詳細說明。 執行情形：請各計畫承辦人請確依指示辦理。 二、各計畫資本門採購設備詳細規格，請各承辦人於2月27日前提交承辦單會彙整，統一上簽辦理採購。 執行情形：參觀科黃志暉主任尚未提供「鍋具組」設備規格，餘設備均已上簽採購。 三、每月管制會議前二天，請承辦單位至校長室預先提報各計畫管制執行情形。 執行情形：依指示賡續辦理。 四、請各計畫承辦人於103年6月中旬前將計畫執行完畢。 執行情形：各計畫承辦人依指示辦理。 參、本次會議報告事項： 一、102學年度各項計畫執行時程，如下表。請各計畫承辦人注意辦理時程並依照時程辦理完成。 工作要項 103年 已完成 未完成 02月 03月 04月 05月 06月 07月 1.傳統技藝醒獅體驗計畫 ● ◎ ◎ ◎ 1.聘請亞太創意技術學院藝陣社擔任指導教師。 2.於3/12、3/19實施2次研習課程。 2.創意發展生涯探索學習計畫 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.3/19辦理福興武術國中（小）參訪，計28人，分3組實施體驗活動。 2.3/28辦理大湖國中參訪。 3/31辦理獅潭國中參訪。 3.餐飲技藝達人研習 ◎ ◎ ◎ ◎ 1.3/4上簽實施計畫。 2.3/22、23辦理餐飲技藝達人第1次研習課程。 1.3/29、30辦理餐飲技藝達人第2次研習課程。 2.於4月份辦理結案作業。 4.美姿美儀研習 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 目前在研討規劃課程內容及在聯絡師資中。 預定於4、5月辦理研習活動。 5.門市服務課程研習 ◎ ◎ ◎ 3/21上簽實施計畫。 1.於4月份辦理報名受理及審核作業。 2.預定於5/17、18、24辦理門市服務課程研習。 6.球愛天空—棒球育樂營 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 縣內國中棒球聯賽已結束。 1.縣內國中於4月份需參加縣長盃棒球比賽。 2.正由棒球隊教練協調各國中參加棒球育樂營行程。 3.預定於5月份辦理棒球育樂營。 肆、臨時動議： 無 伍、主席指裁示： 請各計畫承辦人確實依管制進度表執行各項子計畫作業。 陸、散會：1750時。 |