| 育民工家 102學年度第2學期 均質化實施方案 第八次會議記錄 |
| --- |
| 時間 | 103年04月25日(星期五） 下午1630時～1730時 | 地點 | 視聽教室 |
| 主席 | 校長劉昭一 | 紀錄 | 葉宏麒 |
| 出席人員 | 如簽到簿 |
| 會議內容： 壹、主席致詞： 本學期各計畫均已進入計畫執行階段，部分計畫已進入結案階段，希望各承辦人依計畫期程賡續執行，各計畫的執行成效有賴各承辦人的用心付出，大家一同加油！ 貳、上次會議主席指裁示事項執行情形： 一、請各計畫承辦人確實依管制進度表執行各項子計畫作業。 執行情形：各計畫承辦人均依管制進度表執行。 參、本次會議報告事項： 一、102學年度各項計畫執行時程，如下表。請各計畫承辦人注意辦理時程並依照時程辦理完成。 工作要項 103年 已完成 未完成 02月 03月 04月 05月 06月 07月 1.傳統技藝醒獅體驗計畫 ● ◎ ◎ ◎ 依表定實施日期賡續辦理體驗課程。 預定於5月份完成體驗課程，並開始辦理結案作業。 2.創意發展生涯探索學習計畫 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 於4/11辦理烏眉國中65人生涯探索活動。 1.預定5/23辦理大西國中70人參訪。 2.自5月底開始辦理結案作業。 3.餐飲技藝達人研習 ◎ ◎ ◎ ◎ 已完成研習課程並於4/25日製發研習證書。 刻正辦理結案作業中。 4.美姿美儀研習 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 已於4/16日上簽實施計畫。 預定於5/18、24、25、29日辦理研習活動。 5.門市服務課程研習 ◎ ◎ ◎ 目前已收到本校、建台中學、苗栗農工、大湖農工等共22位學員報名。 1.預定於5月上旬上簽錄取名單，並以電子郵件方式通知相關學校。 2.於5/17、18、24日辦研習活動。 6.球愛天空—棒球育樂營 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 已於4/21日上簽實施計畫。 預定於5/17、18、24、25、31日辦理5梯次棒球育樂營。 肆、臨時動議： 無 伍、主席指裁示： 請各計畫承辦人確實依管制進度表執行各項子計畫作業。 陸、散會：1750時。 |