育民工家102學年度第一學期高職優質化輔助方案第二次會議

會議記錄

壹、會議時間：102年09月25日(星期三)下午15：00

貳、會議地點：國中技藝中心。

参、會議主席：劉昭一校長                       記錄：楊美君

肆、出席人員：如簽到冊

伍、主席致詞：

本次會議為優質化計畫第2次管制會議，相關計畫均能依據管制進度逐步推展，感謝各位同仁的努力與付出。

陸、報告事項：

一、上一次會議裁示事項辦理情形

1.已由本組歸納出一套辦理活動流程與所需表格，完成參考範例

並寄送至各承辦人之信箱，請各承辦人依流程完成上簽並辦理

活動。

2.專案卷夾由本組統一製作，於下週發給各承辦人，請承辦人放

入成果報告(含簽呈、經費概算、請示單、簽到簿等等)。

二、本次會議報告事項

1.102學年度優質化經費已於08/27核定，於09/02完成製據並寄

出。

2.各項資本門設備已由本組9/18統一上簽，請各承辦人詳細填寫

規格，以利庶務組採購。

三、102學年度優質化09月份執行管制，如下表。

102-1優質教師專業發展計畫

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 辦理教師專業發展評鑑 | 102學年度上學期(102年09~01月)辦理教師教學觀摩會。 |  | ● | ◎ | ◎ | ◎ |  | 1.因校務評鑑繁忙，待10/15後辦理教學觀摩。 2.9/27上簽，各科觀摩老師共八位，分別為國文科-劉怡嘉、英文科-盧怡華 社會科戴盛文、資訊科-葉文祺、電子科-溫明松、餐飲科-張乃文、幼保科-謝佳奇、汽車科-張宏義。 |
| 辦理教師專業研習 | 102學年度上學期(102年08~09月)辦理教師專業研習。 | ● | ● |  |  |  | 9/14已上簽並進行核銷。 |  |
| 辦理教師進修成長 | 102學年度上學期(102年09月)由校內教師提出申請在職進修，經資格核可後10月撥發獎勵金，並進行心得分享。 |  | ● | ◎ |  |  | 已調查校內進修人數。進修碩士學程兩人-賀思安、潘國材；教育學程一人：陳仕珉；兩人第二專長：朱德禮、武昇穎；取得乙級證照一人：王雅玲。 | 待收齊在職進修申請表及繳費收據。 |

102-2培育學生創意活力多元學習計畫

| 工作 要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 棒球振興教育 | 102學年度上學期(102年09~103年01月)辦理棒球振興教育計劃。 |  | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 1.9月份教練執行各項計畫中 2.9/23~9/292013年第五屆陽明山盃全國三級棒球錦標賽；地點：社子島棒球場；9/23-9:7勝南投中興高中 9/25-3:0勝新竹仰德高中；9/27-7:2勝桃園縣平鎮高中；9/28-2:0勝桃園農工； 9/29-1:0勝善化高中； 9/29輸北縣穀保家商。共六場以五勝一敗之成績獲得亞軍。 3.9/26上簽增聘棒球教練潘志興。 |  |
| 實驗火箭設計與製作 | 102年09~11月)辦理實驗火箭設計與製作計劃。 |  | ● | ◎ | ◎ |  | 9/17與基隆高中何崇德老師召開工作協調會，取得初步構想。 |  |
| 手球社團 | 102學年度上學期(102年09~103年01月) 辦理手球社團計劃。 |  | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 1.已於9/11完成手球社選社 2.平日下午實施體能及技術練習 |  |
| 環保創意競賽 | 102學年度上學期(102年11~12月)辦理校內競賽。 |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |
| 創意活力多元社團活動 | 1.102年9月召開社團經營研討會及購買相關設備。 2.102年9月開學第一週介紹創意社團，鼓勵有興趣及有專長同學選填。 3.102年12月利用校慶、才藝競賽、外校參訪等場合，邀請創意社團展演。 |  | ● |  |  | ◎ | 1.已於9/11完成創意社團介紹及社團選填作業。 2.已於9/17召開社團經營研討會 |  |

102-3推動學生就近入學計畫

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 辦理升學進路宣導活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 獎勵社區國中就近入學 | 1.102年09月審查新生國中八年級上學期、八年級下學期及九年級上學期學業平均成績，符合資格者中擇最優10名。 2.102年10月頒發10名就近入學成績優秀新生獎學金每人各10,000元，受獎名單公布於學校網頁。 3.102年11月彙整獎學金頒後心得回饋單。 |  | ● | ◎ | ◎ |  | 擬利用102學年度免試入學錄取榜單中擇選10名。 |  |

102-4學生專業技能提升計畫

| 工作 要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 精進各科專業能力計畫 | 1.102學年度上學期(102年09月~103年01月辦理教學研究會擬定加強丙檢之方式、依部頒課程標準及校訂課程授課、完成成技能檢定報名相關作業。 |  | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 各科已召開教學研究會並做成記錄，汽車科(102年8月23日)、資訊及電子科（102年8月26日）、餐飲及觀光科（102年8月26日）、時尚造型科及幼保科（102年9月5日）。 |  |
| 提升學生專題製作能力 | 1.102年09月教學研究會討論各科專題製作發展目標。 2.102年10月完成各班專題分組及專題研究主題。 |  | ● | ◎ |  |  | 各科已召開教學研究會並做成記錄，汽車科(102年8月23日)、資訊及電子科（102年8月26日）、餐飲及觀光科（102年8月26日）、時尚造型科及幼保科（102年9月5日）。 |  |
| 充實各科教學實習設備 | 1.102學年度上學期(102年09月)依相關程序提出設備請購單，由總務處等單位採購，並於12月底前完成驗收。 |  | ● |  |  | ◎ | 設備組已於9/14協助完成資本門上簽請購。 |  |

102-5悅讀、閱讀、越讀提升計畫

| 工作 要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 充實圖書室館藏 | 1.102年10月召開圖書會議，討論上學期需採購的圖書清冊等。 2.102年11月完成圖書採購及建帳管理。 |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 辦理晨讀活動 | 1.102年09月辦理圖書股長研習。 2.102年09月至103年01月辦理晨讀及認證活動。 |  | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 1.9/3已完成圖書股長研習 2.晨讀持續辦理中 |  |
| 辦理閱讀心得寫作比賽 | 1.102年10月及12月辦理閱讀心得寫作比賽。 |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |
| 充實圖書室館藏 | 1.102年10月召開圖書會議，討論上學期需採購的圖書清冊等。 2.102年11月完成圖書採購及建帳管理。 |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |

柒、問題與討論

張明松幹事：惠請設備組將核定版計畫書檔案寄給各承辦人，以利辦

理活動。

戴盛文秘書：建議各承辦人填寫執行管制單請將人、事、時、地、物

清楚寫出，以利設備組彙整及呈報。

主席裁示：1.請設備組於會後將核定版計畫書統一寄給各承辦人及相

關處室主任。

2.請各承辦人修正九月管制單，將相關資訊提供給設備

組，以利完整填報管制單及會議紀錄。

捌、結論：

九月份執行進度大致良好，請仍未完成上簽之子計劃於9/27(五)前完成上簽並會簽教務處及設備組，各位同仁辛苦了。

散  會：17:00

育民工家102學年度第一學期高職優質化輔助方案第二次會議

會議照片

| 會議簡報 | 相關處室長官及承辦人列席 |
| --- | --- |
| 主席致詞 | 承辦單位報告 |
| 問題與討論 | 主席結論 |