育民工家102學年度第一學期高職優質化輔助方案第三次會議

會議記錄

壹、會議時間：102年10月30日(星期三)下午16：00

貳、會議地點：國中技藝中心。

参、會議主席：劉昭一校長                       記錄：楊美君

肆、出席人員：如簽到冊

伍、主席致詞：

各位同仁辛苦了，這個月我們學校歷經過校務評鑑的洗禮，有賴全校同仁的齊心努力才得以完成。接下來計畫持續推動之下，下學期將會有輔導訪視，承辦人可依校務評鑑模式建置專案卷夾。

陸、報告事項：

一、上一次會議裁示事項辦理情形

1.本組已將本校102學年度高職優質化計畫書核定版於09/25統

一寄到各個承辦人信箱，請承辦人下載並依計畫書辦理。

2.感謝體衛組及訓育組於10/01前提供詳細資訊给本組完整填報

九月份管制單。

二、本次會議報告事項

1.本組已統一製作完成專案卷夾書背及提供核章計畫書資料，請

各承辦人依照「計畫、執行、考核」分別放入資料。計畫的部

份可放入計畫書及實施計畫；執行的部份可放入簽呈、辦理活

動紀錄、參加人員簽到單、照片…；考核則可放入每個月的管

制會議紀錄和活動滿意度問卷。

三、102學年度優質化10月份執行管制，如下表。

102-1優質教師專業發展計畫-陳勝璿組長

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 辦理教師專業發展評鑑 | 102學年度上學期(102年09~01月)辦理教師教學觀摩會。 |  | ● | ● | ◎ | ◎ | 十月份教學觀摩教師：張宏義(10/25)、陳厚榮(10/28)、盧怡華(10/28)、劉怡嘉(10/31) |  |
| 辦理教師專業研習 | 102學年度上學期(102年08~09月)辦理教師專業研習。 | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 辦理教師進修成長 | 102學年度上學期(102年09月)由校內教師提出申請在職進修，經資格核可後10月撥發獎勵金，並進行心得分享。 |  | ● | ● |  |  | 教師進修之各項審查文件已收齊（在職進修有三名、乙丙級證照有七名），於10/30上簽 |  |

102-2培育學生創意活力多元學習計畫-林文寶組長

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 棒球振興教育 | 102學年度上學期(102年09~103年01月)辦理棒球振興教育計劃。 |  | ● | ● | ◎ | ◎ | 1.已於9/26完成上簽 2.10/01~10/06參加台南巨人盃於台南善化棒球場 3.10/21~10/23參加高中軟式棒球預賽於嘉義大學 |  |
| 實驗火箭設計與製作 | 102年09~11月)辦理實驗火箭設計與製作計劃。 |  | ● | ● | ◎ |  | 1.10/17至鶴岡國中與湯校長研擬合作計畫 2.10/22成大何崇德教授進行第二次工作協調會 | 1.11/08舉辦火箭營講座（對象為資電科全體學生） 2.11/09觀摩大成高中火箭營 |
| 手球社團 | 102學年度上學期(102年09~103年01月) 辦理手球社團計劃。 |  | ● | ● | ◎ | ◎ | 1.已於10/18上簽 計畫 2.依課表進度加 強訓練 |  |
| 環保創意競賽 | 102學年度上學期(102年11~12月)辦理校內競賽。 |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |
| 創意活力多元社團活動 | 1.102年9月召開社團經營研討會及購買相關設備。 2.102年9月開學第一週介紹創意社團，鼓勵有興趣及有專長同學選填。 3.102年12月利用校慶、才藝競賽、外校參訪等場合，邀請創意社團展演。 |  | ● |  |  | ◎ | 1.10/01.10/08. 10/29.10/30依表定實施社團活動 2.醒獅社於09/27獲邀參加育民街通車典禮表演(共15位師生參與) |  |

102-3推動學生就近入學計畫-王玉玲小姐

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11 月 | 12月 |  |  |
| 辦理升學進路宣導活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 獎勵社區國中就近入學 | 1.102年09月審查新生國中八年級上學期、八年級下學期及九年級上學期學業平均成績，符合資格者中擇最優10名。 2.102年10月頒發10名就近入學成績優秀新生獎學金每人各10,000元，受獎名單公布於學校網頁。 3.102年11月彙整獎學金頒後心得回饋單。 |  | ● | ● | ◎ |  | 已擇出10名學生，每人5000元。 就近入學：翁家宏(實汽一)、賴沚雋(階汽一)、林珊妤(幼一忠)、葉曉諭、林映辰(階餐一) 入學成績優良：古嘉源(實汽一)、黃琪(階時一)、趙于豪(階汽一)、劉遠宗(實汽一)、王學硯(進修部) | 11/06於升旗典禮頒發獎勵金。 |

102-4學生專業技能提升計畫-王雅玲組長

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 精進各科專業能力計畫 | 1.102學年度上學期(102年09月~103年01月辦理教學研究會擬定加強丙檢之方式、依部頒課程標準及校訂課程授課、完成成技能檢定報名相關作業。 |  | ● | ● | ◎ | ◎ | 持續加強技能檢定學術科輔導及訓練。 |  |
| 提升學生專題製作能力 | 1.102年09月教學研究會討論各科專題製作發展目標。 2.102年10月完成各班專題分組及專題研究主題。 |  | ● | ● |  |  | 各班已完成專題分組及專題研究主題名單定於10/28送至實習組彙整。 |  |
| 充實各科教學實習設備 | 1.102學年度上學期(102年09月)依相關程序提出設備請購單，由總務處等單位採購，並於12月底前完成驗收。 |  | ● |  |  | ◎ |  |  |

102-5悅讀、閱讀、越讀提升計畫-柯慧芬主任

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11 月 | 12月 |  |  |
| 充實圖書室館藏 | 1.102年10月召開圖書會議，討論上學期需採購的圖書清冊等。 2.102年11月完成圖書採購及建帳管理。 |  |  | ● | ◎ |  | 10/23已上簽採購圖書清冊 |  |
| 辦理晨讀活動 | 1.102年09月辦理圖書股長研習。 2.102年09月至103年01月辦理晨讀及認證活動。 |  | ● | ● | ◎ | ◎ | 已完成圖書護照，下週可發給各班 |  |
| 辦理閱讀心得寫作比賽 | 1.102年10月及12月辦理閱讀心得寫作比賽。 |  |  | ● |  | ◎ | 配合晨讀活動並辦理閱讀心得寫作並持續進行 |  |

柒、問題與討論

張明松幹事：惠請設備組提供專案卷夾。

王雅玲組長：除汽車科尚未完成外，其他各科皆已於10/28前完成專

題分組及專題主題擬定。

主席裁示：1.校務評鑑後請各單位收集多餘卷夾交至庶務組或設備組，

再發給各承辦人。

2.必要時從該項之雜支購買專案卷夾。

3.請汽車科務必於明日(10/31)前完成。

4.總務處協辦之資本門11月底前完成。

捌、結論：

十月份執行進度良好，還有兩個月的時間，請各位同仁持續努力，辛

苦了。

散  會：16:30

| 私立育民工家102學年度高職優質化輔助方案第3次會議照片 時間：102年10月30日（星期三）16時00分 地點：國中技藝教育資源中心 主持人：劉昭一 校長 |
| --- |
| 會議簡報 | 相關處室長官及承辦人列席 |
| 主席致詞 | 承辦單位報告 |
| 說明專案卷夾建置 | 問題與討論 |