育民工家102學年度第一學期高職優質化輔助方案第四次會議

會議記錄

壹、會議時間：102年11月28日(星期四)下午16：00

貳、會議地點：本校視聽教室。

参、會議主席：劉昭一校長                       記錄：楊美君

肆、出席人員：如簽到冊

伍、主席致詞：

這個月的好消息就是本次校務評鑑榮獲教育部肯定，整體獲得二等的佳績，這是全校同仁們共同努力的成果，期盼未來延續這樣的精神，校務持續推動更上一層樓，朝優質高職認證邁進。本計畫的推動還有一個月的時間，請各位承辦人將計畫辦理完善後呈報成果，加油！

陸、報告事項：

一、上一次會議裁示事項辦理情形

1.感謝資電科主任及人事主任主動提供多餘卷夾給本組，已將卷夾

發下給各承辦人。

2.102-4-2汽車科專題分組已於10/30完成。

3.總務處協辦之資本門除102-5-1圖書於12/06送達，其餘各項設

備皆於11/28前全數就位。

二、本次會議報告事項

1.102會計年度經費需於12月底核銷完畢，為便於會計室核銷作

業，故請各承辦人請於12月中旬前(最慢不超過12/20)辦理活動

完畢。

2.各項計畫經常門核銷情形，請見下表：

| 核銷情形 | 計畫編號 |
| --- | --- |
| 核銷完畢 | 102-1-2、102-1-3、102-3-2、102-4-3 |
| 上簽核銷中 | 102-1-1、102-2-1、102-2-2、102-3-1、102-4-1、102-4-2、102-5-1、102-5-2、102-5-3 |
| 尚未上簽 | 102-2-3、102-2-4、102-2-5 |

三、102學年度優質化11月份執行管制，如下表。

102-1優質教師專業發展計畫-陳勝璿組長

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 辦理教師專業發展評鑑 | 102學年度上學期(102年09~01月)辦理教師教學觀摩會。 |  | ● | ● | ● | ◎ | 十一月份教學觀摩已辦理完畢。11/18社會科戴盛文、11/06電子科溫明松、11/07資訊科葉文祺、11/14餐飲科張乃文、11/18幼保科謝佳奇 | 12/5邀請竹教大陳鳳如教授演講「教學輔導與實務」 |
| 辦理教師專業研習 | 102學年度上學期(102年08~09月)辦理教師專業研習。 | ● | ● |  |  |  | 已辦理核銷完畢 |  |
| 辦理教師進修成長 | 102學年度上學期(102年09月)由校內教師提出申請在職進修，經資格核可後10月撥發獎勵金，並進行心得分享。 |  | ● | ● |  |  | 已辦理核銷完畢 |  |

102-2培育學生創意活力多元學習計畫-林文寶組長

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 棒球振興教育 | 102學年度上學期(102年09~103年01月)辦理棒球振興教育計劃。 |  | ● | ● | ● | ◎ | 業已請潘教練將練習及比賽照片製作成成果上簽呈核。 |  |
| 實驗火箭設計與製作 | 102年09~11月)辦理實驗火箭設計與製作計劃。 |  | ● | ● | ● |  | 已於11/18與鶴崗國中協調舉辦時間。 | 12/03火箭營第二次研習 |
| 手球社團 | 102學年度上學期(102年09~103年01月) 辦理手球社團計劃。 |  | ● | ● | ● | ◎ |  | 準備簽結是項 |
| 環保創意競賽 | 102學年度上學期(102年11~12月)辦理校內競賽。 |  |  |  | ● | ◎ |  | 已規劃於12/25辦理，計畫上簽準備中 |
| 創意活力多元社團活動 | 1.102年9月召開社團經營研討會及購買相關設備。 2.102年9月開學第一週介紹創意社團，鼓勵有興趣及有專長同學選填。 3.102年12月利用校慶、才藝競賽、外校參訪等場合，邀請創意社團展演。 |  | ● |  |  | ◎ | 1.社團活動依表11/27實施第5次社團活動。 2.藝想天開社在佘憶秋老師帶領下，14位學生報名「102學年度全國學生美術比賽苗栗縣初賽」共5位學生作品得獎，成績如下：平面設計類-幼三忠黃淑萍(第一名)；實餐二林芳瑩(第二名)；幼二忠蕭美雯(第二名)；幼二忠張琴涵(第三名)。版畫類-汽二忠吳佳瑋(佳作) |  |

102-3推動學生就近入學計畫-王玉玲小姐

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11 月 | 12月 |  |  |
| 辦理升學進路宣導活動 |  |  |  |  | ● | ◎ |  | 上簽辦理12/05十二年國教招生宣導示範 |
| 獎勵社區國中就近入學 | 1.102年09月審查新生國中八年級上學期、八年級下學期及九年級上學期學業平均成績，符合資格者中擇最優10名。 2.102年10月頒發10名就近入學成績優秀新生獎學金每人各10,000元，受獎名單公布於學校網頁。 3.102年11月彙整獎學金頒後心得回饋單。 |  | ● | ● | ● |  | 已辦理完畢，心得及成果、照片上簽中 |  |

102-4學生專業技能提升計畫-王雅玲組長

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 精進各科專業能力計畫 | 1.102學年度上學期(102年09月~103年01月辦理教學研究會擬定加強丙檢之方式、依部頒課程標準及校訂課程授課、完成成技能檢定報名相關作業。 |  | ● | ● | ● | ◎ | 各科依規劃進度加強丙檢：時尚一-美髮、時尚二-美容、電一-電腦軟體應用、資電二-硬體裝修、觀一-電腦軟體應用、觀二-門市服務、階實餐一二-烘焙 |  |
| 提升學生專題製作能力 | 1.102年09月教學研究會討論各科專題製作發展目標。 2.102年10月完成各班專題分組及專題研究主題。 |  | ● | ● |  |  | 已完成分組及擬定專題主題。 |  |
| 充實各科教學實習設備 | 1.102學年度上學期(102年09月)依相關程序提出設備請購單，由總務處等單位採購，並於12月底前完成驗收。 |  | ● |  |  | ◎ | 已於11/8完成驗收機車頂車機 |  |

102-5悅讀、閱讀、越讀提升計畫-柯慧芬主任

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11 月 | 12月 |  |  |
| 充實圖書室館藏 | 1.102年10月召開圖書會議，討論上學期需採購的圖書清冊等。 2.102年11月完成圖書採購及建帳管理。 |  |  | ● | ● |  | 圖書已請購中，預計12/10完成驗收 |  |
| 辦理晨讀活動 | 1.102年09月辦理圖書股長研習。 2.102年09月至103年01月辦理晨讀及認證活動。 |  | ● | ● | ● | ◎ | 已發下圖書護照，持續辦理晨讀活動 |  |
| 辦理閱讀心得寫作比賽 | 1.102年10月及12月辦理閱讀心得寫作比賽。 |  |  | ● |  | ◎ | 十月份閱讀心得寫作獲獎名單如下：第一名實餐二林芳瑩、 第二名階餐二黃意婷、 第三名汽一孫亦昌、 佳作五位：汽一張玟鈞、資電二張世榮、實餐二廖榆婷、階餐二張韋如、正餐三江美燁。 |  |

柒、問題與討論

1.楊美君組長：請討論訂定專業諮詢及校際交流的日期。

2.林文寶組長：102-2-5環保創意競賽因配合聖誕節活動，故需於12/25

辦理。

主席裁示：1.專業諮詢人選由教育部提供之委員名單選出，邀請新竹

高工姚清煇校長，日期訂在12/24(二)上午。校際交流則

訂於寒假期間辦理，與彰化縣北斗家商作校際交流。

2.環保創意競賽待活動辦理完成，請儘速核銷以利會計室

作業。

捌、結論：

注意活動辦理流程，會簽相關單位以達到橫向及縱向溝通之流暢，有

賴各承辦人注意各環節讓計畫辦理更加完善。謝謝各位同仁的付出，

辛苦了！

散  會：16:30

| 私立育民工家102學年度高職優質化輔助方案第4次會議照片 時間：102年11月28日（星期四）16時00分 地點：本校視聽教室。 主持人：劉昭一 校長 |
| --- |
| 會議簡報 | 相關處室長官及承辦人列席 |
| 主席致詞 | 承辦單位報告 |
| 呈閱專案卷夾 | 問題與討論 |