育民工家102學年度第一學期高職優質化輔助方案第五次會議

會議記錄

壹、會議時間：102年12月19日(星期四)下午16：00

貳、會議地點：本校視聽教室。

参、會議主席：劉昭一校長                       記錄：楊美君

肆、出席人員：如簽到冊

伍、主席致詞：

這個月的好消息就是本次校務評鑑榮獲教育部肯定，整體獲得二等的佳績，這是全校同仁們共同努力的成果，期盼未來延續這樣的精神，校務持續推動更上一層樓，朝優質高職認證邁進。本計畫的推動還有一個月的時間，請各位承辦人將計畫辦理完善後呈報成果，加油！

陸、報告事項：

一、上一次會議裁示事項辦理情形

1.下週二(12/19)將舉行優質化專業諮詢，請業務承辦人出席並於

12/18前將卷夾放置於國中技藝中心會議室。校際交流則確定訂於

寒假期間01/23(三)辦理，到彰化縣北斗家商作交流。

2.本組於活動結束後協助訓育組長辦理經費核銷，務必於12月底前

完成。

二、本次會議報告事項

1.管制尚未核銷完成之計畫，如下表：

|  | 計畫編號、名稱 |
| --- | --- |
| 尚未核銷完畢 | 102-2-4環保創意競賽 (待12/25辦理競賽後盡速核銷) |
|  | 102-3-1辦理升學進路宣導活動 (待12/20最後一場宣導結束後，呈報成果並核銷經費) |
|  | 102-5-3辦理閱讀心得寫作比賽 (待12月份閱讀心得評分結束後，核銷鐘點費) |

三、102學年度優質化12月份執行管制，如下表。

102-1優質教師專業發展計畫-陳勝璿組長

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 辦理教師專業發展評鑑 | 102學年度上學期(102年09~01月)辦理教師教學觀摩會。 |  | ● | ● | ● | ● | 已辦理核銷完畢 | 成果報告可於12/20完成上簽 |
| 辦理教師專業研習 | 102學年度上學期(102年08~09月)辦理教師專業研習。 | ● | ● |  |  |  | 已辦理核銷完畢 | 成果報告可於12/20完成上簽 |
| 辦理教師進修成長 | 102學年度上學期(102年09月)由校內教師提出申請在職進修，經資格核可後10月撥發獎勵金，並進行心得分享。 |  | ● | ● |  |  | 已辦理核銷完畢 | 成果報告可於12/20完成上簽 |

102-2培育學生創意活力多元學習計畫-林文寶組長

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 棒球振興教育 | 102學年度上學期(102年09~103年01月)辦理棒球振興教育計劃。 |  | ● | ● | ● | ● | 12/17上簽經費及成果核銷中 |  |
| 實驗火箭設計與製作 | 102年09~11月)辦理實驗火箭設計與製作計劃。 |  | ● | ● | ● |  | 經費核銷中，本週能完成。 | 1/21~1/24於鶴岡國中辦理火箭營 |
| 手球社團 | 102學年度上學期(102年09~103年01月) 辦理手球社團計劃。 |  | ● | ● | ● | ● | 12/17上簽經費及成果核銷中 |  |
| 環保創意競賽 | 102學年度上學期(102年11~12月)辦理校內競賽。 |  |  |  | ● | ● | 1.12/07完成計畫上簽 2.活動辦法以發至各處室及各班 | 12/25辦理競賽，待完成後盡速核銷 |
| 創意活力多元社團活動 | 1.102年9月召開社團經營研討會及購買相關設備。 2.102年9月開學第一週介紹創意社團，鼓勵有興趣及有專長同學選填。 3.102年12月利用校慶、才藝競賽、外校參訪等場合，邀請創意社團展演。 |  | ● |  |  | ● | 1.12/18已完成上簽，進行採購及核銷 2.11/29.30美姿美儀社擔任消防局親善大使及舉牌手 3.12/25聖誕節活動邀請各社團進行展演並協助場地佈置 |  |

102-3推動學生就近入學計畫-王玉玲小姐

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11 月 | 12月 |  |  |
| 辦理升學進路宣導活動 |  |  |  |  | ● | ● |  | 待12/20最後一場宣導結束後，儘速呈報成果並核銷經費 |
| 獎勵社區國中就近入學 | 1.102年09月審查新生國中八年級上學期、八年級下學期及九年級上學期學業平均成績，符合資格者中擇最優10名。 2.102年10月頒發10名就近入學成績優秀新生獎學金每人各10,000元，受獎名單公布於學校網頁。 3.102年11月彙整獎學金頒後心得回饋單。 |  | ● | ● | ● |  | 已辦理核銷完畢。 |  |

102-4學生專業技能提升計畫-王雅玲組長

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 精進各科專業能力計畫 | 1.102學年度上學期(102年09月~103年01月辦理教學研究會擬定加強丙檢之方式、依部頒課程標準及校訂課程授課、完成成技能檢定報名相關作業。 |  | ● | ● | ● | ● | 1.各科持續加強丙檢，並預先收集報檢資料，以利完成報名作業。 2.經費已核銷完畢。 |  |
| 提升學生專題製作能力 | 1.102年09月教學研究會討論各科專題製作發展目標。 2.102年10月完成各班專題分組及專題研究主題。 |  | ● | ● |  |  | 汽車科專題製作材料已於12/17完成採購，核銷中。 |  |
| 充實各科教學實習設備 | 1.102學年度上學期(102年09月)依相關程序提出設備請購單，由總務處等單位採購，並於12月底前完成驗收。 |  | ● |  |  | ● | 已辦理核銷完成 |  |

102-5悅讀、閱讀、越讀提升計畫-柯慧芬主任

| 工作要項 | 執行摘要 | 102年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月 | 09月 | 10月 | 11 月 | 12月 |  |  |
| 充實圖書室館藏 | 1.102年10月召開圖書會議，討論上學期需採購的圖書清冊等。 2.102年11月完成圖書採購及建帳管理。 |  |  | ● | ● |  |  | 新書編目上架中 |
| 辦理晨讀活動 | 1.102年09月辦理圖書股長研習。 2.102年09月至103年01月辦理晨讀及認證活動。 |  | ● | ● | ● | ● | 核銷中。 |  |
| 辦理閱讀心得寫作比賽 | 1.102年10月及12月辦理閱讀心得寫作比賽。 |  |  | ● |  | ● |  | 12月份閱讀心得評分中，待完成核銷鐘點費 |

柒、問題與討論

1.楊美君組長：請尚未核銷完畢之計畫儘速核銷，已辦理完成之計畫請

將成果上簽。

主席裁示：1.請設備組協助計畫承辦人核銷經費，並密切與庶務組、會

計室聯繫，追蹤經費核銷進度。

捌、結論：

本計畫將於本月底畫下句點，感謝同仁們的辛勞，辛苦了！

散  會：16:30

| 私立育民工家102學年度高職優質化輔助方案第5次會議照片 時間：102年12月19日（星期四）16時00分 地點：本校視聽教室。 主持人：劉昭一 校長 |
| --- |
| 會議簡報 | 相關處室長官及承辦人列席 |
| 主席致詞 | 承辦單位報告 |
| 呈閱專案卷夾 | 問題與討論 |