| 育民工家102學年度第二學期高職優質化輔助方案第六次會議記錄 |
| --- |
| 時間 | 103年01月28日(星期二） 下午14時～15時 | 地點 | 視聽教室 |
| 主席 | 校長劉昭一 | 紀錄 | 楊美君 |
| 出席人員 | 如簽到簿 |
| 會議內容： 壹、主席致詞： 年關接近尾聲，先與各位同仁拜個年，祝福大家新春愉快。期許新一年的各項計畫推行能馬到成功、成果豐碩，有賴各承辦人的用心付出，大家一同加油！ 貳、上次會議主席指裁示事項執行情形： 設備組已與會計室、庶務組合作，共同追蹤確認各項計畫之經費核銷情形，皆順利核銷完 畢並完成經費結報。 參、本次會議報告事項： 1.102學年度下學期(103會計年度)經費已於01/10核定。總經費為140萬(經常門53萬、 資本門87萬)。 2.102(下)計畫執行時程：01月01日~07月31日(請於06月30日前將計劃執行完畢) 3.約04~05月辦理輔導訪視、07~08月填寫成果報告書及期末檢核表，煩請各計劃承辦人屆時 提供資料與協助。 4.102學年度各項計畫執行時程，如下表。請各計畫承辦人注意辦理時程並依照時程辦理完成。 (1)102-1優質教師專業發展計畫-陳勝璿組長 年度 工作摘要 103 月份 1 2 3 4 5 6 7 102-1-1教師專業發展評鑑實施計畫 102學年度下學期(103年02月~06月)完成教學觀察及評鑑相關事宜。 ● ● ● ● ● ● 102-1-2教師專業研習實施計畫 102學年度下學期(103年03~04月)辦理教師專業研習。 ● ● ● 102-1-3教師進修成長實施計畫 102學年度下學期(102年02月)由校內教師提出申請在職進修，經資格核可後03月撥發獎勵金，並進行心得分享。 ● ● (2)102-2培育學生創意活力多元學習計畫-林文寶組長 年度 工作摘要 103 月份 1 2 3 4 5 6 7 102-2-1棒球振興教育 102學年度下學期(103年03月~06月)辦理棒球振興教育計劃，並積極參加各項比賽。 ● ● ● ● ● ● 102-2-2實驗火箭設計與製作 102年09~11月辦理實驗火箭設計與製作計劃 ● ● 102-2-3手球社團 102學年度下學期(103年03月~06月) 辦理手球社團計劃，並積極參加各項比賽。 ● ● 102-2-4環保創意競賽 1.102學年度下學期(103年05月)校慶發表。 2.102學年度下學期(103年05月)辦理歡送畢業生創意海報競賽。 ● 102-2-5創意活力多元社團 1.102年12月及103年5月利用校慶、才藝競賽、外校參訪等場合，邀請創意社團展演。 2.103年1月及6月辦理社團發表會、檢討會及出刊社團活動彙編。 ● ● ● ● ● ● (3)102-3推動學生就近入學計畫-王玉玲小姐 年度 工作摘要 103 月份 1 2 3 4 5 6 7 102-3-1辦理升學進路宣導 1.103年02月~05月到國中宣導、博覽會及生涯發展課程。 2.103年02月~05月邀請國中師生、家長到校參觀實作。 ● ● ● ● ● ● 102-3-2獎勵社區國中就近入學 1.103年02月審查學生102學年度第一學期成績。 2.103年03月頒發符合資格就近入學成績優秀新生獎學金每人各10,000元，受獎名單公布於學校網頁。 3.103年04月彙整獎學金頒後心得回饋單。 ※(以上獎勵金皆於第二學期頒發)。 4.就近入學獎勵辦法編印於12年國教就近入學適性揚才宣導DM上，利用到國中進班介紹及升學博覽會時宣導。 ● ● ● (4)102-4學生專業技能提升計畫-王雅玲組長 年度 工作摘要 103 月份 1 2 3 4 5 6 7 102-4-1精進各科專業能力實施計劃 102學年度下學期(103年03月~06月)以加強技能檢定學科輔導及模擬測驗及技能檢定術科輔導及練習。 ● ● ● ● ● 102-4-2提升學生專題製作能力 103年04月~05月彙整各科專題製作成品，舉辦校內專題製作競賽，得獎作品送至校外參賽。 ● ● ● 102-4-3充實各科教學實習設備 102學年度下學期(103年03月)依相關程序提出設備請購單，由總務處等單位採購，並於06月底前完成驗收。 ● (5)102-5悅讀、閱讀、越讀提升計畫-柯慧芬主任 年度 工作摘要 103 月份 1 2 3 4 5 6 7 102-5-1充實圖書館藏實施計劃 1.103年03月召開圖書會議，討論下學期需採購的圖書清冊等。 2.102年04月完成圖書採購及建帳管理。 ● ● 102-5-2推動晨讀活動實施計劃 1.103年02月辦理圖書股長研習。 2.103年02月至103年06月辦理晨讀、閱讀護照認證活動。 ● ● ● ● ● 102-5-3辦理閱讀心得寫作比賽 103年04月辦理閱讀心得寫作比賽。 ● 肆、主席指裁示： 1.請各計畫承辦人依計畫辦理流程辦理，並請提早於06月15日前將計劃執行完畢，以利 會計室核銷經費。 2.請設備組及會計室注意自籌款的運用，並請計畫承辦人於經費請示時，註記清楚自籌款 的運用情形。 伍、散會：1430。 |
| 私立育民工家102學年度高職優質化輔助方案第6次會議照片 時間：103年01月28日（星期二）14時00分 地點：本校視聽教室。 主持人：劉昭一 校長 |
| 會議簡報 | 相關處室長官及承辦人列席 |
| 承辦單位報告 | 承辦單位報告 |
| 問題與討論 | 主席結論 |