| 育民工家 102學年度第2學期 高職優質化輔助方案 第七次會議記錄 |
| --- |
| 時間 | 103年03月28日(星期五） 下午1630時～1730時 | 地點 | 視聽教室 |
| 主席 | 校長劉昭一 | 紀錄 | 葉宏麒 |
| 出席人員 | 如簽到簿 |
| 會議內容： 壹、主席致詞： 本學期已到期中，陸續進入計畫執行階段，甚至部分計畫已進入結案階段，希望各承辦人依計畫期程賡續執行，各計畫的執行成效有賴各承辦人的用心付出，大家一同加油！ 貳、上次會議主席指裁示事項執行情形： 一、承辦單位報告事項第二項暫不執行，但請承辦單位持續加強列管各計畫執行進度管制： （一）請各計畫承辦人於每月第3週提交計畫執行進度，進度要明確，詳細說明本月完成工作項目、未完成工作項目及次月預定執行事項。每項均需詳述人、事、時、地、物。 執行情形：請各計畫承辦人請確依指示辦理。 （二）對每月未完成工作項目請承辦人提出詳細說明。 執行情形：請各計畫承辦人請確依指示辦理。 二、各計畫資本門採購設備詳細規格，請各承辦人於2月27日前提交承辦單會彙整，統一上簽辦理採購。 執行情形：參觀科黃志暉主任尚未提供「鍋具組」設備規格，餘設備均已上簽採購。 三、每月管制會議前二天，請承辦單位至校長室預先提報各計畫管制執行情形。 執行情形：依指示賡續辦理。 四、請各計畫承辦人於103年6月中旬前將計畫執行完畢。 執行情形：各計畫承辦人依指示辦理。 參、本次會議報告事項： 一、承辦單位需於下週提交「優質化」輔導訪視表，請各承辦人於會後將卷宗夾交回設備組再下班，感謝合作！ 二、102學年度各項計畫執行時程，如下表。請各計畫承辦人注意辦理時程並依照時程辦理完成。 (1)102-1優質教師專業發展計畫-陳勝璿組長 工作要項 執行摘要 103年 已完成 未完成 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 102-1-1 辦理教師專業發展評鑑 102學年度下學期（103年2～6月）完成教學觀察及評鑑相關事宜。 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 3/20邀請福興武術國中（小）金美秦主任到校演講「教師專業發展評鑑」教學觀察。 102-1-2 辦理教師專業研習 102學年度下學期（103年3～4月）辦理教師專業研習。 ● ◎ ◎ 3/28邀請亞太創意技術學院陳國玲教授到校演講「教師專業資訊研習」。 102-1-3 辦理教師進修成長 102學年度下學期（103年2月）由校內教師提出申請在職進修，經資格審核後3月撥發獎勵金，並進行心得分享。 ● ◎ 3/24於視聽教室辦理「教師進修成長心得分享」。 (2)102-2培育學生創意活力多元學習計畫-林文寶組長 工作要項 執行摘要 103年 已完成 未完成 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 102-2-1 棒球振興教育 102學年度下學期（103年3～6月）辦理棒球振興教育計畫，並積極參加各項比賽。 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 國中聯賽預定於次月結束，刻正聯繫國中安排期乘。 102-2-2 探索生命教育：實驗火箭設計與製作 103年3～4月辦理實驗火箭設計與製作計畫。 ◎ ◎ 預定於4/11日辦理研習。 102-2-3 手球社團 102學年度下學期（103年3～6月）辦理手球社團計畫，並積極參加各項比賽。 ● ● 目前正在參加比賽，賽後本案進入結案程序。 102-2-4 環保創意競賽 1.102學年度下學期（103年5月）於校慶發表上學期環保創意競賽優秀作品。 2.102學年度下學期（103年5月）辦理歡送畢業生創意海報競賽。 ◎ 102-2-5 創意活力多元社團活動 1.103年5月利用校慶、才藝競賽、外校參訪等場合，邀請創意社團展演。 2.103年6月辦理社團發表會、檢討會及出刊社團活動彙編。 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 1.本學期新增魔術社、美容丙檢社等2個社團。 2.於3/5、3/19實施2次社團活動。 (3)102-3推動學生就近入學計畫-王玉玲小姐 工作要項 執行摘要 103年 已完成 未完成 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 102-3-1 辦理升學進路宣導活動 1.103年2～5月到國中宣導、博覽會及生涯發展課程。 2.103年2～5月邀請國中師生、家長到校參觀實作。 ● ● ◎ ◎ ◎ 已完成通宵國中、建國國中，待憑證核銷。 (4)102-4學生專業技能提升計畫-王雅玲組長 工作要項 執行摘要 103年 已完成 未完成 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 102-4-1 精進各科專業能力計畫 102學年度下學期（103年3～6月）以加強技能檢定學科輔導及模擬測驗及技能檢定術科輔導及練習。 ● ◎ ◎ ◎ 請任課教師持續加強學科輔導並回傳學科成績至實習處彙整。 102-4-2 提升學生專題製作能力 103年4～5月彙整各科專題製作成品，舉辦校內專題製作競賽，得獎作品送至校外參賽。 ● ◎ ◎ 各科準備專題製作成品中，於4/15送實習處彙整。 102-4-3 充實各科教學實習設備 102學年度下學期（103年3月）依相關程序提出設備請購單，由總務處等單位採購，並於6月底前完成驗收。 ● ◎ ◎ ◎ 1.2/13上簽烹飪教室工作爐台採購。 2.3/19上簽磨甲機、造型機採購。 1.刻正由總務處辦理工作爐台、磨甲機及多功能造型機採購作業。 2.尚未辦理「鍋具組」採購作業，預定於4/3日前上簽辦理。 (5)102-5悅讀、閱讀、越讀提升計畫-柯慧芬主任 工作要項 執行摘要 103年 已完成 未完成 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 102-5-1 充實圖書室館藏 1.103年3月召開圖書會議，討論下學期需採購的圖書清冊等。 2.103年4月完成圖書採購及建帳管理。 ● ◎ 已會請各處室提供採購書籍建議清單。 要求各科主任針對科內所需專業書籍提出第2次建議書單。 102-5-2 辦理晨讀活動 1.103年2月辦理圖書股長研習。 2.103年2～6月辦理晨讀、閱讀護照認證活動。 ● ● ◎ ◎ ◎ 持續推動晨讀、閱讀護照認證活動。 102-5-3 辦理閱讀心得寫作比賽 103年4月辦理閱讀心得寫作比賽。 ◎ 1.預定於4月份辦理。 肆、臨時動議： 無。 伍、主席指裁示： 一、請各承辦人確實配合承辦單位辦理「優質化輔助方案」輔導訪視各項準備作業。 二、請各計畫承辦人確實依管制進度表執行各項子計畫作業。 陸、散會：1730時。 |