| 育民工家 102學年度第2學期 高職優質化輔助方案 第八次會議記錄 |
| --- |
| 時間 | 103年04月25日(星期五） 下午1630時～1730時 | 地點 | 視聽教室 |
| 主席 | 校長劉昭一 | 紀錄 | 葉宏麒 |
| 出席人員 | 如簽到簿 |
| 會議內容： 壹、主席致詞： 本學期各計畫均已進入計畫執行階段，部分計畫已進入結案階段，希望各承辦人依計畫期程賡續執行，各計畫的執行成效有賴各承辦人的用心付出，大家一同加油！ 貳、上次會議主席指裁示事項執行情形： 一、請各承辦人確實配合承辦單位辦理「優質化輔助方案」輔導訪視各項準備作業。 執行情形：各單位均配合辦理。 二、請各計畫承辦人確實依管制進度表執行各項子計畫作業。 執行情形：各計畫承辦人均依管制進度表執行。 參、本次會議報告事項： 一、本校預定於4月29日（下週二）接受「優質化輔導訪視」請各承辦人於會後將卷宗夾以及原始相片檔交回設備組再下班，感謝合作！ 二、102學年度各項計畫執行時程，如下表。請各計畫承辦人注意辦理時程並依照時程辦理完成。 (1)102-1優質教師專業發展計畫-陳勝璿組長 工作要項 執行摘要 103年 已完成 未完成 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 102-1-1 辦理教師專業發展評鑑 102學年度下學期（103年2～6月）完成教學觀察及評鑑相關事宜。 ● ● ● ◎ ◎ 已於4月份辦理教學觀察。 刻正聯繫講師於5/16日辦理「教學檔案製作」講座。 102-1-2 辦理教師專業研習 102學年度下學期（103年3～4月）辦理教師專業研習。 ● ● ● 已於4/17日上簽研習成果報告，本案執行完畢。 102-1-3 辦理教師進修成長 102學年度下學期（103年2月）由校內教師提出申請在職進修，經資格審核後3月撥發獎勵金，並進行心得分享。 ● ● 本案執行完畢。 (2)102-2培育學生創意活力多元學習計畫-林文寶組長 工作要項 執行摘要 103年 已完成 未完成 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 102-2-1 棒球振興教育 102學年度下學期（103年3～6月）辦理棒球振興教育計畫，並積極參加各項比賽。 ● ● ● ◎ ◎ 4月份參加苗栗縣縣長盃青棒組第一名、青棒邀請賽第二名。 1.刻正參加苗栗縣縣長盃成棒組比賽。 2.5/18參加玉山盃國手選拔賽。 102-2-2 探索生命教育：實驗火箭設計與製作 103年3～4月辦理實驗火箭設計與製作計畫。 ● ● 已於4/11日辦理實驗火箭研習課程。 刻正辦理結案作業。 102-2-3 手球社團 102學年度下學期（103年3～6月）辦理手球社團計畫，並積極參加各項比賽。 ● ● 刻正辦理結報作業中。 102-2-4 環保創意競賽 1.102學年度下學期（103年5月）於校慶發表上學期環保創意競賽優秀作品。 2.102學年度下學期（103年5月）辦理歡送畢業生創意海報競賽。 ◎ 已規劃於校慶發表環保創意競賽優秀作品。 刻正撰擬「歡送畢業生創意海報競賽」實施計畫。 102-2-5 創意活力多元社團活動 1.103年5月利用校慶、才藝競賽、外校參訪等場合，邀請創意社團展演。 2.103年6月辦理社團發表會、檢討會及出刊社團活動彙編。 ● ● ● ◎ ◎ 1.依表定進度於4/2、23實施社團活動。 2.已邀請醒獅社、美姿美儀社、藝想天開社參與校慶活動。 賡續管制辦理社團活動及校慶社團表演相關作業。 (3)102-3推動學生就近入學計畫-王玉玲小姐 工作要項 執行摘要 103年 已完成 未完成 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 102-3-1 辦理升學進路宣導活動 1.103年2～5月到國中宣導、博覽會及生涯發展課程。 2.103年2～5月邀請國中師生、家長到校參觀實作。 ● ● ● ◎ ◎ 本月份無辦理國中宣導、博覽會及生涯發展課程。 預定辦理： 5/20烏眉國中到校參觀。 5/30明仁國中升學博覽會。 (4)102-4學生專業技能提升計畫-王雅玲組長 工作要項 執行摘要 103年 已完成 未完成 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 102-4-1 精進各科專業能力計畫 102學年度下學期（103年3～6月）以加強技能檢定學科輔導及模擬測驗及技能檢定術科輔導及練習。 ● ● ◎ ◎ 1.291為學生於4/13日參加丙檢學科檢定。 2.時尚造型科已安排於4/12、13、19、20、5/13、14日共計40小時術科輔導課程。 1.餐飲科、汽車科預定5月下旬辦理術科輔導課程。 2. 資訊科、幼保科、觀光科預定6月辦理術科輔導課程。 102-4-2 提升學生專題製作能力 103年4～5月彙整各科專題製作成品，舉辦校內專題製作競賽，得獎作品送至校外參賽。 ● ● ◎ 各科專題製作成品彙整： 幼保科：5件。 資訊科：5件。 餐飲科：8件。 汽車科：8件。 時尚造型科：4件。 預定於5月中旬辦理校內競賽。 102-4-3 充實各科教學實習設備 102學年度下學期（103年3月）依相關程序提出設備請購單，由總務處等單位採購，並於6月底前完成驗收。 ● ● ◎ ◎ 已於4月份上簽辦理鍋具組採購作業。所有設備均已上簽採購中。 總務處預定於5月份完成所有設備採購、驗收作業。 (5)102-5悅讀、閱讀、越讀提升計畫-柯慧芬主任 工作要項 執行摘要 103年 已完成 未完成 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 102-5-1 充實圖書室館藏 1.103年3月召開圖書會議，討論下學期需採購的圖書清冊等。 2.103年4月完成圖書採購及建帳管理。 ● ◎ 已完成圖書採購清單。 刻正辦理採購作業。 102-5-2 辦理晨讀活動 1.103年2月辦理圖書股長研習。 2.103年2～6月辦理晨讀、閱讀護照認證活動。 ● ● ● ◎ ◎ 持續管制辦理晨讀及閱讀護照認證作業。 102-5-3 辦理閱讀心得寫作比賽 103年4月辦理閱讀心得寫作比賽。 ◎ 刻正辦理「閱讀心得寫作比賽」中。 持續管制辦理，預定於5月份完成本案，並開始辦理結案作業。 肆、臨時動議： 無。 伍、主席指裁示： 一、請各承辦人確實配合承辦單位辦理「優質化輔助方案」輔導訪視各項準備作業。 二、請各計畫承辦人確實依管制進度表執行各項子計畫作業。 陸、散會：1730時。 |