私立育民高級工業職業學校104學年度精進優質計畫第8次管制會議紀錄

壹、時間：105年04月26日(星期二)16時30分。

貳、地點：技藝中心。

參、主席：劉適源  代理校長。

肆、參加人員：如簽到表。

伍、記錄：戴盛文  主任。

陸、會議內容

一、主席致詞

本次會議是104學年度精進優質計畫第8次會議，也是105年度4月份的執行進度管制會議，感謝精進優質化各項子計畫承辦人及各處室同仁的協助與努力。

教育部已於105年04月22日下午1330~1620至本校實施104學年度精進優質計畫期中輔導訪視，各子計畫承辦人及處室主任都很認真，也順利完成相關計畫的執行工作，使期中輔導訪視順利圓滿達成。

二、承辦單位報告

(一)上次會議決議事項辦理情形：

1.各子計畫承辦人及庶務組已將專案卷夾完成準備，各單位採購資本門項目也已完成財產標籤的製貼。

2.已依教育部規定應於105年03月31日前將104學年度期中輔導訪視表冊列印核章及上傳國教署網站。

2.105學年度高職優質化輔助方案構想書已於105年03月31日前上傳高職優質化網站。

(二)育民工家104學年度下半年度「精進優質計畫」4月份執行進度管制表

| 工作要項 | 執行摘要 | 105年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |  |
| 104-1-1 充實暨改善E化教學平台系統 | 1.充實暨改善E化教學平台系統。 2.建立教師多媒體教學資料庫。 3.建立線上測驗題庫。 4.辦理教師教學成果評量。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 教師教學平台已於105年04月12日邀請前教學組長陳熙萍及戴仁耀同仁擔任評審，審查內容包括教學進度表、教學檔案、作業及線上測驗題目。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-1-2 教師專業發展評鑑 | 1.辦理教師觀察。 2.完成評鑑相關事宜。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.參加初階與進階教師已完成教學觀察與被觀察各乙次，初階認證教師資料預計於105年04月29日前寄新竹教育大學彙辦。 2.其餘教師應於105年05月06日前完成教學觀察與被觀察記錄。 | 預計於105年04月26日下午辦理104學年度第2次教師專業發展評鑑推動小組第二次會議。 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-1-3 教師專業知能研習 | 1.培訓教師多媒體教學檔案製作能力。 2.與優質學校辦理校際經驗交流。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計於105年05月10日邀請亞太創意技術學院總務長實施專題演講：翻轉教育在技職教育的應用與挑戰。 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-1-4 建立教師社群中心 | 1.建立各科教師專業社群。 2.設置教師專業社群中心。 3.製作各社群多媒體教學檔案。 4.辦理多媒體教學檔案評量。 5.建立教師管理及考核系統。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 教師教學平台已於105年04月12日邀請前教學組長陳熙萍及戴仁耀同仁擔任評審，審查內容包括教學進度表、教學檔案、作業及線上測驗題目。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-2-1 辦理性別平等相關研習 | 辦理性別平等教育相關議題之能研習6小時。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-2 成立「班級經營」教師知能成長社群 | 1.辦理「班級經營」教師知能研習。 2.辦理「班級經營」經驗分享。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 105年04月25日召開4月份導師會議，全體教師參加，會中分享溝通班級經營。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
| 104-2-3 教師學輔知能校際交流活動 | 辦理1場次教師學輔知能校際交流活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 15 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-4 強化學務輔導及輔導諮商機制 | 更新學輔管理系統，增加E化輔導記錄，提升輔導人力智能。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 針對人格測驗亞昕系統更動處理中。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-2-5 辦理教師職場倫理研習 | 1.辦理職場倫理研習。 2.鼓勵教師參加職場倫理認證。 | ＊ | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-3-1 修護實務技能精進 | 1.辦理教師修護實務技能精進研習。 2.辦理教師修護實務技能教學觀察。 3.辦理教師教學改進研討會。 4.辦理教師學習成果評量。 5.研發課程教案。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.精進研習及教學觀察均辦理完畢。 2.成果評量及教案預計於105年05月10日前完成。 |  |
|  |  |  |  | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 104-3-2 汽車電工電子專題 | 1.辦理教師增能研習。 2.辦理汽車電工電子專題協同教學。 3.教師帶領學生進行專題製作。 4.辦理專題製作執行成效研討會。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.教師增能研習及亞太創意技術學院研習預計於105年04月27日前辦理完畢。 2.專題製作及研討會預計105年05月10日前完成。 | 105年05月09日及05月13日辦理中華大學及修平科技大學校際交流。 |
|  |  | 45 | 50 | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 104-4-1 課程融入 地方特色 | 1.將雕塑藝術融入教學課程。 2.將客家創意米食融入教學課程。 3.課程融入在地農產品（南瓜、西瓜創意果雕）。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 已於105年04月12日邀請蔡永宏講師擔任創意果雕研習講師，教師參加2人次，學生參加36人次。 |  |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-4-2 綠色文化 創意商品 | 1.設計與開發客家創意米食商品。 2.設計及開發綠色文化創意烘焙產品。 3.綠色文化創意或行銷專題製作。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於105年04月06日邀請蔡永賜講師擔任蛋糕藝術研習講師，教師參加1人次，學生生參加35人次。 2.已於105年04月13日邀請吳欣彥講師擔任專題研習講師，教師參加1人次，學生生參加45人次。 3.已於105年04月13日邀請蔡永賜講師擔任蛋糕藝術研習講師，教師參加1人次，學生生參加32人次。 4.已於105年04月20日邀請顏毓賢講師擔任拉糖藝術研習講師，教師參加1人次，學生生參加32人次。 |  |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-4-3 地方特色研究與行銷 | 1.辦理地方特色文化講座。 2.地方特色文化及農產品研究。 3.辦理網頁設計研習。 4.架設地方特色文化綱站。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於105年04月15日由黃筑均主任帶隊至育達科大，並由張毓騰講師擔任地方特色網頁設計APP研習講師，教師參加1人次，學生生參加24人次。 2.已於105年04月23日由黃筑均主任帶隊至公館茅鄉亭完成地方特色導覽，教師參加10人次，學生參加13人次。 |  |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-4-4 創意商品模型製作 | 1.辦理3D列印技術研習。 2.製作地方特色成果模型。 3.製作綠色文化創意商品模型。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 已於105年04月02日邀請賴文章講師擔任3D列印研習講師，教師參加5人次，學生參加30人次。 |  |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-5-1 戲劇特效彩繪 | 1.辦理師生戲劇特效彩繪研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.辦理校內特效造型技能競賽。 4.教師指導學生參與競賽之人數及作品成果。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 已於105年04月26日辦理第6次特效彩繪研習，由弘光科大劉美鈴老師指導，本校時幼科全體師生。 |  |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-5-2 奇光幻影 | 1.辦理師生奇光幻影研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.教師指導學生專題書面報告及專題製作競賽。 4.指導學生參加全國創意偶戲比賽。 5.辦理創意光影戲成果展活動，並進行觀眾問卷調查。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於105年04月25日辦理第11次奇光幻影研習，由亞太創意技術學院李啟睿老師指導時幼科全體師生。 2.105年04月22日參加「全國創意偶戲比賽」光影偶戲組榮獲優等，決賽地點：宜蘭縣政府文化局演藝廳。 |  |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-6 微電影拍攝計畫 | 1.邀請大學師資講授微電影拍攝技巧及影片剪輯課程。 2.拍攝微電影毛片。 3.剪輯微電影。 4.將微電影上傳學校網站供社區民眾觀賞。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 截至105.04.26 點閱人數為519人次 |  |
|  |  |  | 45 | 75 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |

三、主席指（裁）示事項：

已執行完畢事項，請各單位按規定完成紀錄備查。

育民工家104學年度下半年度「精進優質計畫」4月份執行進度管制表

| 工作要項 | 執行摘要 | 105年 | 辦理情形 | 主席指(裁)示事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |  |
| 104-1-1 充實暨改善E化教學平台系統 | 1.充實暨改善E化教學平台系統。 2.建立教師多媒體教學資料庫。 3.建立線上測驗題庫。 4.辦理教師教學成果評量。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 教師教學平台已於105年04月12日邀請前教學組長陳熙萍及戴仁耀同仁擔任評審，審查內容包括教學進度表、教學檔案、作業及線上測驗題目。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-1-2 教師專業發展評鑑 | 1.辦理教師觀察。 2.完成評鑑相關事宜。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.參加初階與進階教師已完成教學觀察與被觀察各乙次，初階認證教師資料預計於105年04月29日前寄新竹教育大學彙辦。 2.其餘教師應於105年05月06日前完成教學觀察與被觀察記錄。 3.已於105年04月26日下午辦理104學年度第2次教師專業發展評鑑推動小組第二次會議。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-1-3 教師專業知能研習 | 1.培訓教師多媒體教學檔案製作能力。 2.與優質學校辦理校際經驗交流。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 預計於105年05月10日邀請亞太創意技術學院總務長實施專題演講：翻轉教育在技職教育的應用與挑戰。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-1-4 建立教師社群中心 | 1.建立各科教師專業社群。 2.設置教師專業社群中心。 3.製作各社群多媒體教學檔案。 4.辦理多媒體教學檔案評量。 5.建立教師管理及考核系統。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 教師教學平台已於105年04月12日邀請前教學組長陳熙萍及戴仁耀同仁擔任評審，審查內容包括教學進度表、教學檔案、作業及線上測驗題目。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-2-1 辦理性別平等相關研習 | 辦理性別平等教育相關議題之能研習6小時。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-2 成立「班級經營」教師知能成長社群 | 1.辦理「班級經營」教師知能研習。 2.辦理「班級經營」經驗分享。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 105年04月25日召開4月份導師會議，全體教師參加，會中分享溝通班級經營。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
| 104-2-3 教師學輔知能校際交流活動 | 辦理1場次教師學輔知能校際交流活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 15 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-4 強化學務輔導及輔導諮商機制 | 更新學輔管理系統，增加E化輔導記錄，提升輔導人力智能。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 針對人格測驗亞昕系統更動處理中。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-2-5 辦理教師職場倫理研習 | 1.辦理職場倫理研習。 2.鼓勵教師參加職場倫理認證。 | ＊ | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-3-1 修護實務技能精進 | 1.辦理教師修護實務技能精進研習。 2.辦理教師修護實務技能教學觀察。 3.辦理教師教學改進研討會。 4.辦理教師學習成果評量。 5.研發課程教案。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.精進研習及教學觀察均辦理完畢。 2.成果評量及教案預計於105年05月10日前完成。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  |  | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 104-3-2 汽車電工電子專題 | 1.辦理教師增能研習。 2.辦理汽車電工電子專題協同教學。 3.教師帶領學生進行專題製作。 4.辦理專題製作執行成效研討會。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.教師增能研習及亞太創意技術學院研習預計於105年04月27日前辦理完畢。 2.專題製作及研討會預計105年05月10日前完成。 3.預計於105年05月09日及05月13日辦理中華大學及修平科技大學校際交流。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 45 | 50 | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 104-4-1 課程融入 地方特色 | 1.將雕塑藝術融入教學課程。 2.將客家創意米食融入教學課程。 3.課程融入在地農產品（南瓜、西瓜創意果雕）。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 已於105年04月12日邀請蔡永宏講師擔任創意果雕研習講師，教師參加2人次，學生參加36人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-4-2 綠色文化 創意商品 | 1.設計與開發客家創意米食商品。 2.設計及開發綠色文化創意烘焙產品。 3.綠色文化創意或行銷專題製作。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於105年04月06日邀請蔡永賜講師擔任蛋糕藝術研習講師，教師參加1人次，學生生參加35人次。 2.已於105年04月13日邀請吳欣彥講師擔任專題研習講師，教師參加1人次，學生生參加45人次。 3.已於105年04月13日邀請蔡永賜講師擔任蛋糕藝術研習講師，教師參加1人次，學生生參加32人次。 4.已於105年04月20日邀請顏毓賢講師擔任拉糖藝術研習講師，教師參加1人次，學生生參加32人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-4-3 地方特色研究與行銷 | 1.辦理地方特色文化講座。 2.地方特色文化及農產品研究。 3.辦理網頁設計研習。 4.架設地方特色文化綱站。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於105年04月15日由黃筑均主任帶隊至育達科大，並由張毓騰講師擔任地方特色網頁設計APP研習講師，教師參加1人次，學生生參加24人次。 2.已於105年04月23日由黃筑均主任帶隊至公館茅鄉亭完成地方特色導覽，教師參加10人次，學生參加13人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-4-4 創意商品模型製作 | 1.辦理3D列印技術研習。 2.製作地方特色成果模型。 3.製作綠色文化創意商品模型。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 已於105年04月02日邀請賴文章講師擔任3D列印研習講師，教師參加5人次，學生參加30人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-5-1 戲劇特效彩繪 | 1.辦理師生戲劇特效彩繪研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.辦理校內特效造型技能競賽。 4.教師指導學生參與競賽之人數及作品成果。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 已於105年04月26日辦理第6次特效彩繪研習，由弘光科大劉美鈴老師指導，本校時幼科全體師生。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-5-2 奇光幻影 | 1.辦理師生奇光幻影研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.教師指導學生專題書面報告及專題製作競賽。 4.指導學生參加全國創意偶戲比賽。 5.辦理創意光影戲成果展活動，並進行觀眾問卷調查。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於105年04月25日辦理第11次奇光幻影研習，由亞太創意技術學院李啟睿老師指導時幼科全體師生。 2.105年04月22日參加「全國創意偶戲比賽」光影偶戲組榮獲優等，決賽地點：宜蘭縣政府文化局演藝廳。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 104-6 微電影拍攝計畫 | 1.邀請大學師資講授微電影拍攝技巧及影片剪輯課程。 2.拍攝微電影毛片。 3.剪輯微電影。 4.將微電影上傳學校網站供社區民眾觀賞。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 截至105.04.26 點閱人數為519人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 45 | 75 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |

四、問題討論

(一)戴盛文主任：

本校104學年度精進優質計畫期中輔導訪視已於105年04月22日完成，感謝各單位的協助與配合，請各單位仍須秉持以往精神，順利將後續工作能夠順利完成。

主席裁示：

請處室主任協助配合辦理。

五、結論

105年04月22日期中輔導訪視已順利完成，部份子計畫仍然在持續辦理之中，仍需要各單位的協助與配合，期勉大家能夠將104學年度精進優質計畫能夠達成預期目標。

柒、散會：17時00分。