私立育民高級工業職業學校104學年度精進優質計畫第9次管制會議紀錄

壹、時間：105年06月01日(星期三)16時30分。

貳、地點：生涯發展中心。

參、主席：劉適源  代理校長。

肆、參加人員：如簽到表。

伍、記錄：戴盛文  主任。

陸、會議內容

一、主席致詞

本次會議是104學年度精進優質計畫第9次會議，也是105年度05月份的執行進度管制會議，感謝精進優質化各項子計畫承辦人及各處室同仁的協助與努力。

二、承辦單位報告

(一)上次會議決議事項辦理情形：

本校104學年度精進優質計畫期中輔導訪視已於105年04月22日完成，感謝各單位的協助與配合，請各單位仍須秉持以往精神，順利將後續工作能夠順利完成。

(二)育民工家104學年度下半年度「精進優質計畫」5月份執行進度管制表

| 工作要項 | 執行摘要 | 105年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |  |
| 104-1-1 充實暨改善E化教學平台系統 | 1.充實暨改善E化教學平台系統。 2.建立教師多媒體教學資料庫。 3.建立線上測驗題庫。 4.辦理教師教學成果評量。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 教師教學平台已於105年04月12日邀請前教學組長陳熙萍及戴仁耀同仁擔任評審，審查內容包括教學進度表、教學檔案、作業及線上測驗題目，相關不足部分已通知任課教師於105年06月30日前完成整體資料的匯入。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-1-2 教師專業發展評鑑 | 1.辦理教師觀察。 2.完成評鑑相關事宜。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年05月30日完成校內全校專任教師教學觀察。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-1-3 教師專業知能研習 | 1.培訓教師多媒體教學檔案製作能力。 2.與優質學校辦理校際經驗交流。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計於105年06月16日邀請苗栗高中黃國峰校長蒞校實施專家諮詢會議。 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 104-1-4 建立教師社群中心 | 1.建立各科教師專業社群。 2.設置教師專業社群中心。 3.製作各社群多媒體教學檔案。 4.辦理多媒體教學檔案評量。 5.建立教師管理及考核系統。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 教師教學平台已於105年04月12日邀請前教學組長陳熙萍及戴仁耀同仁擔任評審，審查內容包括教學進度表、教學檔案、作業及線上測驗題目，相關不足部分已通知任課教師於105年06月30日前完成整體資料的匯入。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-2-2 成立「班級經營」教師知能成長社群 | 1.辦理「班級經營」教師知能研習。 2.辦理「班級經營」經驗分享。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年05月30日辦理5月份導師會議暨知能研習，並有2位導師上台分享班級經營。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 104-2-3 教師學輔知能校際交流活動 | 辦理1場次教師學輔知能校際交流活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 15 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-4 強化學務輔導及輔導諮商機制 | 更新學輔管理系統，增加E化輔導記錄，提升輔導人力智能。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.輔導室本學期各項心理測驗施測已完成，已陸續將電腦答案卡寄至台北判讀分析，預計06月底可完成分析結果。 2.持續登錄學生學習服務紀錄。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 104-3-1 修護實務技能精進 | 1.辦理教師修護實務技能精進研習。 2.辦理教師修護實務技能教學觀察。 3.辦理教師教學改進研討會。 4.辦理教師學習成果評量。 5.研發課程教案。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 本計畫相關活動已於105年04月份辦理完畢。 |
|  |  |  |  | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 104-3-2 汽車電工電子專題 | 1.辦理教師增能研習。 2.辦理汽車電工電子專題協同教學。 3.教師帶領學生進行專題製作。 4.辦理專題製作執行成效研討會。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.已於105年05月09日辦理修平科技大學協同教學，師生共69人參加。 2.已於105年05月13日辦理中華科技大學協同教學，師生共69人參加。 |  |
|  |  | 45 | 50 | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-4-1 課程融入 地方特色 | 1.將雕塑藝術融入教學課程。 2.將客家創意米食融入教學課程。 3.課程融入在地農產品（南瓜、西瓜創意果雕）。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  | 預計105年06月15日辦理米食課程研習。 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-4-2 綠色文化 創意商品 | 1.設計與開發客家創意米食商品。 2.設計及開發綠色文化創意烘焙產品。 3.綠色文化創意或行銷專題製作。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  | 預計105年06月15日辦理創意米食課程研習。 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-4-3 地方特色研究與行銷 | 1.辦理地方特色文化講座。 2.地方特色文化及農產品研究。 3.辦理網頁設計研習。 4.架設地方特色文化綱站。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  | 預計105年06月15日辦理地方特色講座。 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-4-4 創意商品模型製作 | 1.辦理3D列印技術研習。 2.製作地方特色成果模型。 3.製作綠色文化創意商品模型。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  | 3D列印模型研習預計於105年06月底完成。 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-5-1 戲劇特效彩繪 | 1.辦理師生戲劇特效彩繪研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.辦理校內特效造型技能競賽。 4.教師指導學生參與競賽之人數及作品成果。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於105年05月10日完成戲劇特校彩繪研習。 2.已於105年05月27日完成校內特效造型技能競賽。 3.教師指導學生參加校內特效競賽作品達10件。 | 教師數位化教材預計於105年06月底完成。 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-5-2 奇光幻影 | 1.辦理師生奇光幻影研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.教師指導學生專題書面報告及專題製作競賽。 4.指導學生參加全國創意偶戲比賽。 5.辦理創意光影戲成果展活動，並進行觀眾問卷調查。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 已於105年05月31日上午10：30~11：30及下午13：00~14：00假苗栗縣政府文化觀光局中正堂辦理2場「創意光影戲成果展」。 | 教師數位化教材及學生專題報告預計於105年06月底完成。 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-6 微電影拍攝計畫 | 1.邀請大學師資講授微電影拍攝技巧及影片剪輯課程。 2.拍攝微電影毛片。 3.剪輯微電影。 4.將微電影上傳學校網站供社區民眾觀賞。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 截至105.05.30 點閱人數為1,038人次。 |  |
|  |  |  | 45 | 75 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

三、主席指（裁）示事項：

已執行完畢事項，請各單位按規定完成紀錄備查。

育民工家104學年度下半年度「精進優質計畫」5月份執行進度管制表

| 工作要項 | 執行摘要 | 105年 | 辦理情形 | 主席指(裁)示事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |  |
| 104-1-1 充實暨改善E化教學平台系統 | 1.充實暨改善E化教學平台系統。 2.建立教師多媒體教學資料庫。 3.建立線上測驗題庫。 4.辦理教師教學成果評量。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 教師教學平台已於105年04月12日邀請前教學組長陳熙萍及戴仁耀同仁擔任評審，審查內容包括教學進度表、教學檔案、作業及線上測驗題目，相關不足部分已通知任課教師於105年06月30日前完成整體資料的匯入。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-1-2 教師專業發展評鑑 | 1.辦理教師觀察。 2.完成評鑑相關事宜。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年05月30日完成校內全校專任教師教學觀察。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-1-3 教師專業知能研習 | 1.培訓教師多媒體教學檔案製作能力。 2.與優質學校辦理校際經驗交流。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 預計於105年06月16日邀請苗栗高中黃國峰校長蒞校實施專家諮詢會議。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 104-1-4 建立教師社群中心 | 1.建立各科教師專業社群。 2.設置教師專業社群中心。 3.製作各社群多媒體教學檔案。 4.辦理多媒體教學檔案評量。 5.建立教師管理及考核系統。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 教師教學平台已於105年04月12日邀請前教學組長陳熙萍及戴仁耀同仁擔任評審，審查內容包括教學進度表、教學檔案、作業及線上測驗題目，相關不足部分已通知任課教師於105年06月30日前完成整體資料的匯入。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-2-2 成立「班級經營」教師知能成長社群 | 1.辦理「班級經營」教師知能研習。 2.辦理「班級經營」經驗分享。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年05月30日辦理5月份導師會議暨知能研習，並有2位導師上台分享班級經營。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 104-2-3 教師學輔知能校際交流活動 | 辦理1場次教師學輔知能校際交流活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 15 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-4 強化學務輔導及輔導諮商機制 | 更新學輔管理系統，增加E化輔導記錄，提升輔導人力智能。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.輔導室本學期各項心理測驗施測已完成，已陸續將電腦答案卡寄至台北判讀分析，預計06月底可完成分析結果。 2.持續登錄學生學習服務紀錄。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 104-3-1 修護實務技能精進 | 1.辦理教師修護實務技能精進研習。 2.辦理教師修護實務技能教學觀察。 3.辦理教師教學改進研討會。 4.辦理教師學習成果評量。 5.研發課程教案。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 本計畫相關活動已於105年04月份辦理完畢。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  |  | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 104-3-2 汽車電工電子專題 | 1.辦理教師增能研習。 2.辦理汽車電工電子專題協同教學。 3.教師帶領學生進行專題製作。 4.辦理專題製作執行成效研討會。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.已於105年05月09日辦理修平科技大學協同教學，師生共69人參加。 2.已於105年05月13日辦理中華科技大學協同教學，師生共69人參加。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 45 | 50 | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-4-1 課程融入 地方特色 | 1.將雕塑藝術融入教學課程。 2.將客家創意米食融入教學課程。 3.課程融入在地農產品（南瓜、西瓜創意果雕）。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計105年06月15日辦理米食課程研習。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-4-2 綠色文化 創意商品 | 1.設計與開發客家創意米食商品。 2.設計及開發綠色文化創意烘焙產品。 3.綠色文化創意或行銷專題製作。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計105年06月15日辦理創意米食課程研習。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-4-3 地方特色研究與行銷 | 1.辦理地方特色文化講座。 2.地方特色文化及農產品研究。 3.辦理網頁設計研習。 4.架設地方特色文化綱站。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計105年06月15日辦理地方特色講座。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-4-4 創意商品模型製作 | 1.辦理3D列印技術研習。 2.製作地方特色成果模型。 3.製作綠色文化創意商品模型。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 3D列印模型研習預計於105年06月底完成。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-5-1 戲劇特效彩繪 | 1.辦理師生戲劇特效彩繪研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.辦理校內特效造型技能競賽。 4.教師指導學生參與競賽之人數及作品成果。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於105年05月10日完成戲劇特校彩繪研習。 2.已於105年05月27日完成校內特效造型技能競賽。 3.教師指導學生參加校內特效競賽作品達10件。 4.教師數位化教材預計於105年06月底完成。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-5-2 奇光幻影 | 1.辦理師生奇光幻影研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.教師指導學生專題書面報告及專題製作競賽。 4.指導學生參加全國創意偶戲比賽。 5.辦理創意光影戲成果展活動，並進行觀眾問卷調查。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 1.已於105年05月31日上午10：30~11：30及下午13：00~14：00假苗栗縣政府文化觀光局中正堂辦理2場「創意光影戲成果展」。 2.教師數位化教材及學生專題報告預計於105年06月底完成。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 104-6 微電影拍攝計畫 | 1.邀請大學師資講授微電影拍攝技巧及影片剪輯課程。 2.拍攝微電影毛片。 3.剪輯微電影。 4.將微電影上傳學校網站供社區民眾觀賞。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 截至105.05.30 點閱人數為1,038人次。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 45 | 75 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

- 問題討論

(一)戴盛文主任：

1.請各子計畫承辦人辦理相關活動前先行通知教務主任，以利將訊息公告於本校精進優質計畫網頁中週知；活動後將照片傳給教務主任放置於相關計畫的執行成果之內。

2.訂於105年06月10日上傳104學年度精進優質計畫第3次季報表，請各子計畫承辦人配合辦理。

3.訂於105年06月16日上午8時~10時辦理104學年度精進優質計畫第2次諮詢委員會議，邀請苗栗高中黃國峰校長擔任諮詢委員，請各相關處室主任、科主任及計畫承辦人準時與會，並準備相關專案卷夾。

主席裁示：

請處室主任、科主任及計畫承辦人協助配合辦理。

五、結論

104學年度精進優質計畫即將進入尾聲，各子計畫活動尚未完成單位，請依相關計畫期程完成，如有執行上的困難，請立即提出討論，讓本學年的各項子計畫能順利圓滿完成。

柒、散會：17時10分。