私立育民高級工業職業學校104學年度精進優質計畫第4次管制會議紀錄

壹、時間：104年12月29日(星期二)16時30分。

貳、地點：技藝中心。

參、主席：劉適源 代理校長。

肆、參加人員：如簽到表。

伍、記錄：戴盛文  主任。

陸、會議內容

一、主席致詞

本次會議是104學年度精進優質計畫第4次會議，也是104年度12月份的執行進度管制會議，感謝全體同仁對本校辦理精進優質計畫的支持與協助。

二、承辦單位報告

(一)上次會議決議事項辦理情形：

1.本校104學年度精進優質計畫第一季季報表已於104年12月10日完成上傳。

2.本校104學年度第1學期弟2次校際經殷參訪已於104年12月28日上午10時至新竹縣仰德高級中學辦理，計有代理校長、教務、學務、實習、輔導主任等5人參加。

3.本校104學年度上半年度精進優質計畫諮詢會議已於104年12月29日上午9時邀請新竹高工姚清煇校長擔任諮詢委員完畢。

(二)104年度精進優質計畫12月份執行進度管制表辦理情形

| 工作要項 | 執行摘要 | 104年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 104-1-1 充實暨改善E化教學平台系統 | 1.充實暨改善E化教學平台系統。 2.建立教師多媒體教學資料庫。 3.建立線上測驗題庫。 4.辦理教師教學成果評量。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.E化教學平台系統已於104年11月18日辦理採購招標，並於104年12月23日安裝完畢。 2.教師管理考核系統已於104年11月18日辦理採購招標，並於104年12月23日安裝完畢。 3.已於104年11月08日、12月13日及12月20日配合校內教師研習加強教師Word、Powerpoint、Excel的製作能力，完成教學檔案的製作。 |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
| 104-1-2 教師專業發展評鑑 | 1.辦理教師觀察。 2.完成評鑑相關事宜。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.已於104年11月03日完成教專評鑑初階研習，共有11位老師參加。 2.已於104年11月17日完成教專評鑑進階研習，共有7位老師參加。 | 配合教師專業發展評鑑資料繳交，教學觀察時間預訂於104學年度第2學期實施。 |
|  |  |  | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
| 104-1-3 教師專業知能研習 | 1.培訓教師多媒體教學檔案製作能力。 2.與優質學校辦理校際經驗交流。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.已於104年12月13日邀請臺師大戴建耘教授完成第二場次8小時校內教師「PVQC與PELC專業英文教師」多媒體教學檔案製作能力研習，共計14位教師參加，8位教師通過專業英文認證。 2.已於104年12月20日邀請台科大圖書公司林源忠講師完成第三場次8小時校內教師「多元教學與評量教師」研習，共計13位教師參加。 3.已於104年12月22日與新竹縣仰德高中辦理校際經驗交流，計有代理校長、教務、學務、實習、輔導主任等5位參加。 |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
| 104-1-4 建立教師社群中心 | 1.建立各科教師專業社群。 2.設置教師專業社群中心。 3.製作各社群多媒體教學檔案。 4.辦理多媒體教學檔案評量。 5.建立教師管理及考核系統。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.教師專業社群中心於104年11月16日採購8組電腦及8張桌子。 2.教師管理考核系統已於104年11月18日辦理採購招標，並於104年12月23日安裝完畢。 |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
| 104-2-1 辦理性別平等相關研習 | 辦理性別平等教育相關議題之能研習6小時。 | ＊ |  |  |  | ＊ | 已辦理完畢。 |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 104-2-2 成立「班級經營」教師知能成長社群 | 1.辦理「班級經營」教師知能研習。 2.辦理「班級經營」經驗分享。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.已於104年12月02日下午16時至18時邀請東勢高工簡慶郎校長蒞校「班級經營分享」專題演講，共35位教師參加。 2.已於104年12月28日下午16時至18時邀請新港國中小何高志校長蒞校「班級經營分享」專題演講，共26位教師參加。 3.已於104年12月28日導師會議時由陳韋潔、翟芳益兩位老師實施「班級經營」經驗分享。 |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
| 104-2-3 教師學輔知能校際交流活動 | 辦理1場次教師學輔知能校際交流活動。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-4 強化學務輔導及輔導諮商機制 | 更新學輔管理系統，增加E化輔導記錄，提升輔導人力智能。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 學輔管理系統已於104年11月18日辦理採購招標，並於104年12月23日安裝完畢。 |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
| 104-2-5 辦理教師職場倫理研習 | 1.辦理職場倫理研習。 2.鼓勵教師參加職場倫理認證。 |  |  |  | ＊ | ＊ | 已於104年12月08日下午16~19時及104年12月10日下午16~19時辦理「職長倫理」研習，由明新科技大學楊政學副教授擔任講師；104年12月08日16~18時實施認證測驗，共34位教職員參加研習及認證測驗，並全數通過認證。 |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 100 |  |  |
| 104-3-1 修護實務技能精進 | 1.辦理教師修護實務技能精進研習。 2.辦理教師修護實務技能教學觀察。 3.辦理教師教學改進研討會。 4.辦理教師學習成果評量。 5.研發課程教案。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.已於11月06~11月14日已完成教師精進新型汽車診斷課程，並於11月10日~11月24日完成教學觀察。 2.已於11月20日開始教師精進汽車電機電子類故障排除，並於11月12日~11月26日完成教學觀察。 3.已於12月21日~12月24日完成教學研討會。 |  |
|  |  |  | 5 | 15 | 40 | 50 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 15 | 40 | 50 |  |  |
| 104-3-2 汽車電工電子專題 | 1.辦理教師增能研習。 2.辦理汽車電工電子專題協同教學。 3.教師帶領學生進行專題製作。 4.辦理專題製作執行成效研討會。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.已於11月05日起完成教師增能研習6場次。 2.已於11月11日~12月23日完成教師及學生汽車電工電子研習課程。 3.已於11月27日辦理亞太創意技術學院校際交流，師生共計32人參加。 4.已於12月04日辦理亞太創意技術學院校際交流，師生共計38人參加。 5.已於12月18日辦理大華科技大學校際交流，師生共計85人參加。 6.已於12月28日辦理建國科技大學校際交流，師生共計85人參加。 |  |
|  |  |  | 5 | 15 | 25 | 40 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 15 | 25 | 40 |  |  |
| 104-4-1 課程融入 地方特色 | 1.將雕塑藝術融入教學課程。 2.將客家創意米食融入教學課程。 3.課程融入在地農產品（南瓜、西瓜創意果雕）。 |  |  |  |  |  | 下學期辦理。 |  |
| 104-4-2 綠色文化 創意商品 | 1.設計與開發客家創意米食商品。 2.設計及開發綠色文化創意烘焙產品。 3.綠色文化創意或行銷專題製作。 |  |  |  |  |  | 下學期辦理。 |  |
| 104-4-3 地方特色研究與行銷 | 1.辦理地方特色文化講座。 2.地方特色文化及農產品研究。 3.辦理網頁設計研習。 4.架設地方特色文化綱站。 |  |  |  |  |  | 下學期辦理。 |  |
| 104-4-4 創意商品模型製作 | 1.辦理3D列印技術研習。 2.製作地方特色成果模型。 3.製作綠色文化創意商品模型。 |  |  |  |  |  | 下學期辦理。 |  |
| 104-5-1 戲劇特效彩繪 | 1.辦理師生戲劇特效彩繪研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.辦理校內特效造型技能競賽。 4.教師指導學生參與競賽之人數及作品成果。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | 1.戲劇特效彩繪研習活動已於104年11月17日、104年11月24日、104年12月22日辦理。 2.本學期最後一場研習已於104年12月29日辦理完畢。 | 數位學習教材及校內特效造型技能競賽待下學期完成。 |
|  |  |  |  | 5 | 15 | 25 |  |  |
|  |  | 實際進度 |  | 5 | 15 | 25 |  |  |
| 104-5-2 奇光幻影 | 1.辦理師生奇光幻影研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.教師指導學生專題書面報告及專題製作競賽。 4.指導學生參加全國創意偶戲比賽。 5.辦理創意光影戲成果展活動，並進行觀眾問卷調查。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | 1.奇光幻影研習活動已於104年10月26日、104年11月02日、104年11月09日、104年11月16日、104年12月14日、104年12月21日辦理。 2本學期最後一場研習已於104年12月28日辦理完畢。 | 數位學習教材、專題製作、全國創意偶戲比賽及光影戲成果展待下學期完成。 |
|  |  |  |  | 5 | 15 | 25 |  |  |
|  |  | 實際進度 |  | 5 | 15 | 25 |  |  |
| 104-6 微電影拍攝 | 1.邀請大學師資講授微電影拍攝技巧及影片剪輯課程。 2.拍攝微電影毛片。 3.剪輯微電影。 4.將微電影上傳學校網站供社區民眾觀賞。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 已於104年12月21日完成微電拍攝及剪輯，並將微電影徵選光碟4片及作品說明表1份郵寄彰師大附工辦理。 |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 20 | 40 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 20 | 80 |  |  |

三、主席指（裁）示事項：

已執行完畢事項，請各單位按規定完成紀錄備查。

| 工作要項 | 執行摘要 | 104年 | 辦理情形 | 主席指(裁)示事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 104-1-1 充實暨改善E化教學平台系統 | 1.充實暨改善E化教學平台系統。 2.建立教師多媒體教學資料庫。 3.建立線上測驗題庫。 4.辦理教師教學成果評量。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.E化教學平台系統已於104年11月18日辦理採購招標，並於104年12月23日安裝完畢。 2.教師管理考核系統已於104年11月18日辦理採購招標，並於104年12月23日安裝完畢。 3.已於104年11月08日、12月13日及12月20日配合校內教師研習加強教師Word、Powerpoint、Excel的製作能力，完成教學檔案的製作。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
| 104-1-2 教師專業發展評鑑 | 1.辦理教師觀察。 2.完成評鑑相關事宜。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.已於104年11月03日完成教專評鑑初階研習，共有11位老師參加。 2.已於104年11月17日完成教專評鑑進階研習，共有7位老師參加。 3.配合教師專業發展評鑑資料繳交，教學觀察時間預訂於104學年度第2學期實施。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
| 104-1-3 教師專業知能研習 | 1.培訓教師多媒體教學檔案製作能力。 2.與優質學校辦理校際經驗交流。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.已於104年12月13日邀請臺師大戴建耘教授完成第二場次8小時校內教師「PVQC與PELC專業英文教師」多媒體教學檔案製作能力研習，共計14位教師參加，8位教師通過專業英文認證。 2.已於104年12月20日邀請台科大圖書公司林源忠講師完成第三場次8小時校內教師「多元教學與評量教師」研習，共計13位教師參加。 3.已於104年12月22日與新竹縣仰德高中辦理校際經驗交流，計有代理校長、教務、學務、實習、輔導主任等5位參加。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
| 104-1-4 建立教師社群中心 | 1.建立各科教師專業社群。 2.設置教師專業社群中心。 3.製作各社群多媒體教學檔案。 4.辦理多媒體教學檔案評量。 5.建立教師管理及考核系統。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.教師專業社群中心於104年11月16日採購8組電腦及8張桌子。 2.教師管理考核系統已於104年11月18日辦理採購招標，並於104年12月23日安裝完畢。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
| 104-2-1 辦理性別平等相關研習 | 辦理性別平等教育相關議題之能研習6小時。 | ＊ |  |  |  |  | 已辦理完畢。 |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-2 成立「班級經營」教師知能成長社群 | 1.辦理「班級經營」教師知能研習。 2.辦理「班級經營」經驗分享。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.已於104年12月02日下午16時至18時邀請東勢高工簡慶郎校長蒞校「班級經營分享」專題演講，共35位教師參加。 2.已於104年12月28日下午16時至18時邀請新港國中小何高志校長蒞校「班級經營分享」專題演講，共26位教師參加。 3.已於104年12月28日導師會議時由陳韋潔、翟芳益兩位老師實施「班級經營」經驗分享。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
| 104-2-3 教師學輔知能校際交流活動 | 辦理1場次教師學輔知能校際交流活動。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-4 強化學務輔導及輔導諮商機制 | 更新學輔管理系統，增加E化輔導記錄，提升輔導人力智能。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 學輔管理系統已於104年11月18日辦理採購招標，並於104年12月23日安裝完畢。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 35 | 60 |  |  |
| 104-2-5 辦理教師職場倫理研習 | 1.辦理職場倫理研習。 2.鼓勵教師參加職場倫理認證。 |  |  |  | ＊ | ＊ | 已於104年12月08日下午16~19時及104年12月10日下午16~19時辦理「職長倫理」研習，由明新科技大學楊政學副教授擔任講師；104年12月08日16~18時實施認證測驗，共34位教職員參加研習及認證測驗，並全數通過認證。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  |  |  | 20 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 100 |  |  |
| 104-3-1 修護實務技能精進 | 1.辦理教師修護實務技能精進研習。 2.辦理教師修護實務技能教學觀察。 3.辦理教師教學改進研討會。 4.辦理教師學習成果評量。 5.研發課程教案。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.已於11月06~11月14日已完成教師精進新型汽車診斷課程，並於11月10日~11月24日完成教學觀察。 2.已於11月20日開始教師精進汽車電機電子類故障排除，並於11月12日~11月26日完成教學觀察。 3.已於12月21日~12月24日完成教學研討會。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 5 | 15 | 40 | 50 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 15 | 40 | 50 |  |  |
| 104-3-2 汽車電工電子專題 | 1.辦理教師增能研習。 2.辦理汽車電工電子專題協同教學。 3.教師帶領學生進行專題製作。 4.辦理專題製作執行成效研討會。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 1.已於11月05日起完成教師增能研習6場次。 2.已於11月11日~12月23日完成教師及學生汽車電工電子研習課程。 3.已於11月27日辦理亞太創意技術學院校際交流，師生共計32人參加。 4.已於12月04日辦理亞太創意技術學院校際交流，師生共計38人參加。 5.已於12月18日辦理大華科技大學校際交流，師生共計85人參加。 6.已於12月28日辦理建國科技大學校際交流，師生共計85人參加。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 5 | 15 | 25 | 40 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 15 | 25 | 40 |  |  |
| 104-4-1 課程融入 地方特色 | 1.將雕塑藝術融入教學課程。 2.將客家創意米食融入教學課程。 3.課程融入在地農產品（南瓜、西瓜創意果雕）。 |  |  |  |  |  | 下學期辦理。 |  |
| 104-4-2 綠色文化 創意商品 | 1.設計與開發客家創意米食商品。 2.設計及開發綠色文化創意烘焙產品。 3.綠色文化創意或行銷專題製作。 |  |  |  |  |  | 下學期辦理。 |  |
| 104-4-3 地方特色研究與行銷 | 1.辦理地方特色文化講座。 2.地方特色文化及農產品研究。 3.辦理網頁設計研習。 4.架設地方特色文化綱站。 |  |  |  |  |  | 下學期辦理。 |  |
| 104-4-4 創意商品模型製作 | 1.辦理3D列印技術研習。 2.製作地方特色成果模型。 3.製作綠色文化創意商品模型。 |  |  |  |  |  | 下學期辦理。 |  |
| 104-5-1 戲劇特效彩繪 | 1.辦理師生戲劇特效彩繪研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.辦理校內特效造型技能競賽。 4.教師指導學生參與競賽之人數及作品成果。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | 1.戲劇特效彩繪研習活動已於104年11月17日、104年11月24日、104年12月22日辦理。 2.本學期最後一場研習已於104年12月29日辦理完畢。 4.數位學習教材及校內特效造型技能競賽待下學期完成。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  |  | 5 | 15 | 25 |  |  |
|  |  | 實際進度 |  | 5 | 15 | 25 |  |  |
| 104-5-2 奇光幻影 | 1.辦理師生奇光幻影研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.教師指導學生專題書面報告及專題製作競賽。 4.指導學生參加全國創意偶戲比賽。 5.辦理創意光影戲成果展活動，並進行觀眾問卷調查。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | 1.奇光幻影研習活動已於104年10月26日、104年11月02日、104年11月09日、104年11月16日、104年12月14日、104年12月21日辦理。 2本學期最後一場研習已於104年12月28日辦理完畢。 3.數位學習教材、專題製作、全國創意偶戲比賽及光影戲成果展待下學期完成。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  |  | 5 | 15 | 25 |  |  |
|  |  | 實際進度 |  | 5 | 15 | 25 |  |  |
| 104-6 微電影拍攝 | 1.邀請大學師資講授微電影拍攝技巧及影片剪輯課程。 2.拍攝微電影毛片。 3.剪輯微電影。 4.將微電影上傳學校網站供社區民眾觀賞。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 已於104年12月21日完成微電拍攝及剪輯，並將微電影徵選光碟4片及作品說明表1份郵寄彰師大附工辦理。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 5 | 10 | 20 | 40 |  |  |
|  |  | 實際進度 | 5 | 10 | 20 | 80 |  |  |

四、問題討論

(一)戴盛文主任：

1.104學年度上半度預算請於104年12月31日執行完畢。

2.請各子計畫負責人一定要將執行成果詳細紀載、拍攝及保存照片，做為日後期中輔導訪視、期末成果報告書及檢核表備查紀錄，相關格式會mail給子計畫承辦人。

3.請各子計畫承辦人對於相關繳交的資料能夠準時繳交、按規定的格式、參考舊資料、相關活動一定要量化及問卷分析的方式展現。

4.請各子計畫承辦人辦理相關活動前先行通知教務主任，以利將訊息公告於本校精進優質計畫網頁中週知。

5.活動完成後請子計畫承辦人將照片傳給教務主任，以利放置於相關計畫網頁執行成果之內。

6.網頁內容為輔導訪視重要的參考指標，請個子計畫承辦人配合辦理。

主席裁示：

1.教務主任所報告的事項，請各子計畫承辦人共同協助辦理，使本校精進優質計畫的各項工作能夠推展順利。

2.各子計畫承辦人對於需要量化的資料，請務必完成量化的結果，同時加以詳加說明，讓各項活動的內容更加具體，而避免過於抽象或流於形式。

(二)庶務組長：

請各子計畫承辦人於辦理子計畫相關活動前先上簽辦理簽核，然後將簽核影印本附上請購單辦理請購物品，計畫執行完畢後再將成果上簽(結案簽)完成結案。

各科科主任：以前各科在執行計畫時，最後並沒有實施成果上簽(結案簽)，僅繳交成果冊，而且各科都要執行均質化、精進優質計畫、特色課程，現在突然要增加每個活動的成果簽(結案簽)，勢必增加行政業務量。

主席裁示：

請總務處庶務組研究結案模式，並列入下次會議報告事項。

五、結論

104年度即將結束，各項計畫預算都必須於12月31日完成結報，尚未完成結報的計畫承辦人，必須抓緊最後時限，核對相關計畫是否已完成經費核銷，讓每個子計畫都能夠順利圓滿完成。

柒、散會：17時10分。