私立育民高級工業職業學校104學年度精進優質計畫第6次管制會議紀錄

壹、時間：105年02月25日(星期四)16時30分。

貳、地點：技藝中心。

參、主席：劉適源  代理校長。

肆、參加人員：如簽到表。

伍、記錄：戴盛文  主任。

陸、會議內容

一、主席致詞

本次會議是104學年度精進優質計畫第6次會議，也是105年度2月份的執行進度管制會議，感謝精進優質化各項子計畫承辦人及各處室同仁的協助，讓各項計畫得以順利進行。

二、承辦單位報告

(一)上次會議決議事項辦理情形：

1.代理校長及教務主任訂於105年03月02日至國立台灣師範大學進修推廣學院1樓演藝廳參加「104學年度國前署補助高級中等學校精進優質技計畫經驗分享及輔導訪視說明會」。

2.為配合國前署105年04月22日下午的期中輔導訪視，本日先行做各子計畫專案卷夾的檢視。

3.105年02月20日學務處辦理全校健行活動，餐觀科因活動行程安排未能順利進行，原訂自行車導覽活動、木雕博物館活動、無人空拍機試驗延後實施。

(二)育民工家104學年度下半年度「精進優質計畫」2月份執行進度管制表

| 工作要項 | 執行摘要 | 105年 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |  |
| 104-1-1 充實暨改善E化教學平台系統 | 1.充實暨改善E化教學平台系統。 2.建立教師多媒體教學資料庫。 3.建立線上測驗題庫。 4.辦理教師教學成果評量。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年02月23日將104學年度第2學期教師課表回傳維聖資訊公司，請其協助規畫各教師的課程內容，以利教師可以將個人教學檔案及測驗題庫上傳至教學平台。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  | 65 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-1-2 教師專業發展評鑑 | 1.辦理教師觀察。 2.完成評鑑相關事宜。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已規畫於105年03月份邀請教專評鑑輔導教師至校協助教專評鑑資料的審核，以利將資料傳至新竹教育大學辦理評鑑。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  | 65 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-1-3 教師專業知能研習 | 1.培訓教師多媒體教學檔案製作能力。 2.與優質學校辦理校際經驗交流。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年02月18日邀請育達科技大學林義學教授實施教師專業學習社群經驗分享，共有教師26位教師參加。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  | 65 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-1-4 建立教師社群中心 | 1.建立各科教師專業社群。 2.設置教師專業社群中心。 3.製作各社群多媒體教學檔案。 4.辦理多媒體教學檔案評量。 5.建立教師管理及考核系統。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年02月18日邀請育達科技大學林義學教授實施教師專業學習社群經驗分享，共有教師26位教師參加。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  | 65 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-1 辦理性別平等相關研習 | 辦理性別平等教育相關議題之能研習6小時。 |  |  |  |  |  |  |  | 已於104年08月底完成。 |  |
| 104-2-2 成立「班級經營」教師知能成長社群 | 1.辦理「班級經營」教師知能研習。 2.辦理「班級經營」經驗分享。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預定於2月份導師會議辦理「班級經營」經驗分享。 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-3 教師學輔知能校際交流活動 | 辦理1場次教師學輔知能校際交流活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年01月20~21日完成君毅高中與育達科技大學學輔交流活動。 |  |
|  |  |  | 5 | 15 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-4 強化學務輔導及輔導諮商機制 | 更新學輔管理系統，增加E化輔導記錄，提升輔導人力智能。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已安裝特教之能系統，105年02月01日新任特教師老師仍在適應新系統。 |  |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  | 65 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-5 辦理教師職場倫理研習 | 1.辦理職場倫理研習。 2.鼓勵教師參加職場倫理認證。 | ＊ | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-3-1 修護實務技能精進 | 1.辦理教師修護實務技能精進研習。 2.辦理教師修護實務技能教學觀察。 3.辦理教師教學改進研討會。 4.辦理教師學習成果評量。 5.研發課程教案。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計105年03月04日辦理課程研習，02月26日前完成上簽。 |
|  |  |  |  | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
| 104-3-2 汽車電工電子專題 | 1.辦理教師增能研習。 2.辦理汽車電工電子專題協同教學。 3.教師帶領學生進行專題製作。 4.辦理專題製作執行成效研討會。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計105年03月04日辦理課程研習，02月26日前完成上簽。 |
|  |  | 45 | 50 | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  | 45 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-1 課程融入 地方特色 | 1.將雕塑藝術融入教學課程。 2.將客家創意米食融入教學課程。 3.課程融入在地農產品（南瓜、西瓜創意果雕）。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  | 預計105年03月01日前完成上簽；於105年03月04日開始辦理研習。 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-2 綠色文化 創意商品 | 1.設計與開發客家創意米食商品。 2.設計及開發綠色文化創意烘焙產品。 3.綠色文化創意或行銷專題製作。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  | 預計105年03月01日前完成上簽；於105年03月04日開始辦理研習。 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-3 地方特色研究與行銷 | 1.辦理地方特色文化講座。 2.地方特色文化及農產品研究。 3.辦理網頁設計研習。 4.架設地方特色文化綱站。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  | 預計105年03月01日前完成上簽；於105年03月04日開始辦理研習。 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-4 創意商品模型製作 | 1.辦理3D列印技術研習。 2.製作地方特色成果模型。 3.製作綠色文化創意商品模型。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  | 預計105年03月01日前完成上簽；於105年03月04日開始辦理研習。 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-5-1 戲劇特效彩繪 | 1.辦理師生戲劇特效彩繪研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.辦理校內特效造型技能競賽。 4.教師指導學生參與競賽之人數及作品成果。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  | 預計105年02月26日前上簽。03月07日辦理相關研習活動。05月31日辦理公演。 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-5-2 奇光幻影 | 1.辦理師生奇光幻影研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.教師指導學生專題書面報告及專題製作競賽。 4.指導學生參加全國創意偶戲比賽。 5.辦理創意光影戲成果展活動，並進行觀眾問卷調查。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  | 預計105年02月26日前上簽。03月07日辦理相關研習活動。05月31日辦理公演。 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-6 微電影拍攝計畫 | 1.邀請大學師資講授微電影拍攝技巧及影片剪輯課程。 2.拍攝微電影毛片。 3.剪輯微電影。 4.將微電影上傳學校網站供社區民眾觀賞。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已將本校拍攝微電影放至學校精進優質畫網站，網址為https://www.youtube.com/watch?v=XfyvYJpEcnI&list=PL32esn1WeABMahKOv2APajQu-JX7T3AnM | 點閱率尚未到達800次。 |
|  |  |  | 45 | 75 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |

三、主席指（裁）示事項：

已執行完畢事項，請各單位按規定完成紀錄備查。

| 工作要項 | 執行摘要 | 105年 | 辦理情形 | 主席指(裁)示事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |  |
| 104-1-1 充實暨改善E化教學平台系統 | 1.充實暨改善E化教學平台系統。 2.建立教師多媒體教學資料庫。 3.建立線上測驗題庫。 4.辦理教師教學成果評量。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年02月23日將104學年度第2學期教師課表回傳維聖資訊公司，請其協助規畫各教師的課程內容，以利教師可以將個人教學檔案及測驗題庫上傳至教學平台。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  | 65 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-1-2 教師專業發展評鑑 | 1.辦理教師觀察。 2.完成評鑑相關事宜。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已規畫於105年03月份邀請教專評鑑輔導教師至校協助教專評鑑資料的審核，以利將資料傳至新竹教育大學辦理評鑑。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  | 65 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-1-3 教師專業知能研習 | 1.培訓教師多媒體教學檔案製作能力。 2.與優質學校辦理校際經驗交流。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年02月18日邀請育達科技大學林義學教授實施教師專業學習社群經驗分享，共有教師26位教師參加。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  | 65 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-1-4 建立教師社群中心 | 1.建立各科教師專業社群。 2.設置教師專業社群中心。 3.製作各社群多媒體教學檔案。 4.辦理多媒體教學檔案評量。 5.建立教師管理及考核系統。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年02月18日邀請育達科技大學林義學教授實施教師專業學習社群經驗分享，共有教師26位教師參加。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  | 65 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-1 辦理性別平等相關研習 | 辦理性別平等教育相關議題之能研習6小時。 |  |  |  |  |  |  |  | 已於104年08月底完成。 |  |
| 104-2-2 成立「班級經營」教師知能成長社群 | 1.辦理「班級經營」教師知能研習。 2.辦理「班級經營」經驗分享。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 預定於2月份導師會議辦理「班級經營」經驗分享。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  | 65 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-3 教師學輔知能校際交流活動 | 辦理1場次教師學輔知能校際交流活動。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已於105年01月20~21日完成君毅高中與育達科技大學學輔交流活動。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 5 | 15 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-4 強化學務輔導及輔導諮商機制 | 更新學輔管理系統，增加E化輔導記錄，提升輔導人力智能。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 已安裝特教之能系統，105年02月01日新任特教師老師仍在適應新系統。 | 請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |  |  |  |
|  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-2-5 辦理教師職場倫理研習 | 1.辦理職場倫理研習。 2.鼓勵教師參加職場倫理認證。 | ＊ | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-3-1 修護實務技能精進 | 1.辦理教師修護實務技能精進研習。 2.辦理教師修護實務技能教學觀察。 3.辦理教師教學改進研討會。 4.辦理教師學習成果評量。 5.研發課程教案。 |  |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 預計105年03月04日辦理課程研習，02月26日前完成上簽。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  |  | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
| 104-3-2 汽車電工電子專題 | 1.辦理教師增能研習。 2.辦理汽車電工電子專題協同教學。 3.教師帶領學生進行專題製作。 4.辦理專題製作執行成效研討會。 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 預計105年03月04日辦理課程研習，02月26日前完成上簽。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  | 45 | 50 | 55 | 70 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  | 45 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-1 課程融入 地方特色 | 1.將雕塑藝術融入教學課程。 2.將客家創意米食融入教學課程。 3.課程融入在地農產品（南瓜、西瓜創意果雕）。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計105年03月01日前完成上簽；於105年03月04日開始辦理研習。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-2 綠色文化 創意商品 | 1.設計與開發客家創意米食商品。 2.設計及開發綠色文化創意烘焙產品。 3.綠色文化創意或行銷專題製作。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計105年03月01日前完成上簽；於105年03月04日開始辦理研習。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-3 地方特色研究與行銷 | 1.辦理地方特色文化講座。 2.地方特色文化及農產品研究。 3.辦理網頁設計研習。 4.架設地方特色文化綱站。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計105年03月01日前完成上簽；於105年03月04日開始辦理研習。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-4-4 創意商品模型製作 | 1.辦理3D列印技術研習。 2.製作地方特色成果模型。 3.製作綠色文化創意商品模型。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計105年03月01日前完成上簽；於105年03月04日開始辦理研習。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-5-1 戲劇特效彩繪 | 1.辦理師生戲劇特效彩繪研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.辦理校內特效造型技能競賽。 4.教師指導學生參與競賽之人數及作品成果。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計105年02月26日前上簽。03月07日辦理相關研習活動。05月31日辦理公演。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-5-2 奇光幻影 | 1.辦理師生奇光幻影研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.教師指導學生專題書面報告及專題製作競賽。 4.指導學生參加全國創意偶戲比賽。 5.辦理創意光影戲成果展活動，並進行觀眾問卷調查。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  | 預計105年02月26日前上簽。03月07日辦理相關研習活動。05月31日辦理公演。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 35 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-6 微電影拍攝計畫 | 1.邀請大學師資講授微電影拍攝技巧及影片剪輯課程。 2.拍攝微電影毛片。 3.剪輯微電影。 4.將微電影上傳學校網站供社區民眾觀賞。 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  | 1.已將本校拍攝微電影放至學校精進優質畫網站，網址為https://www.youtube.com/watch?v=XfyvYJpEcnI&list=PL32esn1WeABMahKOv2APajQu-JX7T3AnM 2.點閱率尚未到達800次。 | 完成後，請按規定完成紀錄備查 |
|  |  |  | 45 | 75 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |

四、問題討論

(一)戴盛文主任：

1.請各子計畫承辦人於各項活動結束後，必須將活動成果(含簽到簿、照片、心得報告、滿意度調查表等)完成上簽，讓活動過程除了順利圓滿完成外，也能做一個完美的結束。

2.國前署訂於105年04月22日下午1330~1620至校實施期中輔導訪視，請各子計畫承辦人及庶務組能夠將專案卷夾完成準備，各單位採購資本門項目要完成財產標籤的製貼，列為精進優質計畫期中輔導訪視必檢項目。

3.請各子計畫承辦人要隨時檢視計畫的績效指標是否達到預期效益。

主席裁示：

1.請各子計畫承辦人隨時保持最新資料，並將相關活動成果保留備查，相關專案卷夾也必須隨時做檢視。

2.各項資本門採購設備除了要妥善使用外，必須將財產標籤貼至實相關設備，如有損壞或遺失應立即重新製貼。

(二)副校長：

1.為求本校各專案卷夾格式能夠統一，請本校專案卷夾請各負責人依據教務處本日示範，區分計畫、執行、考核三部分，同時分別加上目次表，如幼不懂之處請向教務處協助。

2.辦理各項活動時，請先行上簽，如活動需要協調或調整內容時，可於簽呈上說明，並視前完成相關平行與垂直之間的溝通與協調。

主席裁示：

請各單位依據副校長指示辦理。

五、結論

本校所辦理的精進優質計畫或是均質化計畫的內容或是採購的資本門設備，請各科科主任能夠利用各種活動向同學說明與介紹，同時請上課老師一定要妥善利用，發揮教育部補助方案的效益，訪視委員也會做師生的訪視。

柒、散會：17時10分。