育民工家105學年度第一學期高職優質化輔助方案計畫

第三次管制會議記錄

- 時間：105年11月17日(星期四)16時45分。

- 地點：校長室。

- 主席：吳錦隆校長

- 參加人員：如簽到表

- 記錄：魏玉萍

- 會議內容：

  - 主席致詞

105年度高職優質化第三次管制會議現在開始，請承辦單位報告。

二、管制進度報告

105學年度高職優質化計畫執行進度與管制單(11月份)

| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 105年 | 已執行 | 未執行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 105-1-2 校務評鑑追蹤考 核實施計畫 | 定期追蹤 與考核前一 次評鑑缺失 改進情形 | 預定 |  | ◎ |  | ◎ |  | ＊105/10/06 已完成缺失改善對策及追蹤情形會辦單，並上簽呈核。 ※11月部分則預定 11月底完成上簽。 |  |
|  |  | 實際 |  |  | ● | ● |  |  |  |
| 105-2-1 落實教師專業發 展評鑑實施計畫 | 1.教師專業評鑑推動小組開始運作 | 預定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 預計於11月22日 寄發教學觀察相 關表件，依配對名 單表開始進行教 學觀察。 |  |
|  |  | 實際 |  | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 2.教師專業發展評鑑教學觀察活動開始及相關表件資料建置 | 預定 |  |  |  | ◎ | ◎ | 預計於11月22日 將教師專業發展 評鑑之相關表件 以電子檔方式傳 寄給校內教師，同 時亦公告於本校 教務處教學組之 最新消息。自表件 寄送後，依各教師 自定教學觀察行 程進行。 訂於12月2日 1330~1630假電腦 C教室辦理教師專 業社群講座研習 開學至11月底各 專業社群已招開3 次社群活動 |  |
|  |  | 實際 |  |  |  | ● |  |  |  |
| 105-2-3 教師專業社群實 施計畫 | 辦理教師專 業社群講座 研習 | 預定 |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  | ● |  |  |
|  | 辦理教師專 業社群活動 (每學年至 少4~6次) | 預定 |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 各教師專業 社群活動內 紀錄及經驗 分享 | 預定 |  |  |  | ◎ | ◎ | (一)各專業社群 活動持續進行。 (二)預計於12月 底前辦理校內各 專業社群活動 經驗分享(屆時自 各專業社群中擇 活動紀錄撰寫優 良者進行經驗分 享。 |  |
|  |  | 實際 |  |  |  | ● | ● |  |  |

105-3多元學習唯我達人計畫

| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 105年 | 已執行 | 未執行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |  |  |
| 105-3-1 專業技能 優化實施 計畫 | 烘焙乙級檢定輔 導計畫 | 預定 |  |  |  | ◎ | ◎ | 預計105.11.02、 105.12.07辦理研 習課程 上課地點:本校烘 焙教室 上課老師:育達科 大-廖利凱老師 |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105-3-2 志工服務 學習實施 計畫 | 志工服務學習 | 預定 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 一. 育民工家環 保志工報名時間: 105年9月10日~ 9 月 12 日下午 16:00 止。 2.對象：全校同學 (以一、二年級為 主)。 3.實施時間:9月13號起。 4.實施方式:兩人 一組巡視固定區 域，每周2節課。 二.育民高級工業 家事職業學校環 境教育暨社區道 路掃街活動(物品 採買與經費核銷) |  |
|  |  | 實際 |  | ● | ● |  |  |  |  |
| 105-4-1 規劃多元 特色課程 實施計畫 | 1.召開課程發展委員會 | 預定 |  |  | ◎ | ◎ |  | 已於11/15完成課 程發展委員會會 議。 |  |
|  |  | 實際 |  |  |  | ● |  |  |  |
| 105-4-2-1 新能源電 動車維修 技能實施 計畫 | 辦理汽車鈑噴實 務教學觀察 | 預定 |  |  |  | ◎ | ◎ | 業師另行協助成 果製作預計10.28 至11.11到校協助 |  |
|  |  | 實際 |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 辦理亞太電腦管 理工廠實務研習 | 預定 |  |  |  | ◎ | ◎ | 105.11.18-11.25 (亞太)電腦管理 工廠實務研習 |  |
|  |  | 實際 |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 辦理油電複合動 力車教師增能研 習 | 預定 |  |  |  | ◎ | ◎ | 105.11.11汽車油 電複合動力實務 技能教學 |  |
|  |  | 實際 |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 辦理教師汽車油 電複合動力實務 技能教學觀察 | 預定 |  |  | ◎ | ◎ |  | 105.11.14汽車油 電複合動力實務 技能教學 |  |
|  |  | 實際 |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 辦理參訪TOYOTA 汽車教育訓練中 心參訪 | 預定 |  |  |  | ◎ | ◎ | 105.11.28. 東南科技大學機 械系車輛組參訪 研習 |  |
|  |  | 實際 |  |  |  | ● |  |  |  |
| 105-4-2-2 智慧型機 器人的應 用實施計 畫 | 1.智慧型機器人的應用 | 預定 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | 已執行完成 |  |
|  |  | 實際 |  |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 2.智慧型機器人 的原理 | 預定 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | 已執行完成 |  |
|  |  | 實際 |  |  | ● | ● |  |  |  |

三、 專業諮詢配合事項

1. 提供3~6張計畫活動照片，供設備組製作簡報用。(11/24回傳)

2. 專業諮詢表於11/24 回傳至設備組彙整。

3. 彙整相關資料，放置卷宗內。

4. 專業諮詢時間於 11/29(二) 14:30~16:00 於技藝中心舉辦，請相關人員準時與會。

四、 臨時動議:

1. 庶務組: 105-3-1-2烘焙乙級術科研習的請示單需儘早提出，以便計畫順利執行。

設備組回覆: 餐觀科主任今請假，會後會再提醒科主任。

2. 設備組提醒: 各子計畫需於12月完成擬訂計畫，已完成計劃的承辦人請如期申請經費核銷等事宜。

五、主席裁示:

1. 各子計畫經費受國教署補助，申請不易，更應善用。

2. 11/29專業諮詢會議資料及細節需再安排規劃。

3. 第三次管制會議不同前二次由承辦單位報告而請各子計畫承辦人報告執行進度，此方式很好。盼從下個月的管制會議開始除了報告執行進度外再呈現執行照片會更佳。

六、散會: 17:20

| 育民工家105學年度第1學期高職優質化輔助方案計畫第三次管制會議照片 時 間：105年11月7日（星期四）16時45分 地 點：校長室 |
| --- |
| 與會人員 | 專業諮詢注意事項 |
| 執行進度報告 | 介紹專業諮詢委員 |
| 105-2-3執行進度報告 | 校長講評 |